## 已办证2个
附件：
民营企业土地厂房产权手续核实情况汇总表（已办证，共2个 ）
自治区工商联反映情况 | [12 empty] | 自然资源厅初步核实情况
序号 | 工商联项目序号 | 所属盟市 | 公司名称 | 申报项目名称 | 申报项目所属盟市及旗县市区 | 总投资（亿元） | 申报项目建设内容 | 产业类型 | 项目进展情况 | 厂房用地是否获得土地使用证 | 需要协调解决的问题 | 备注
1 | 53 | 兴安盟 | 科右中旗中天振兴商贸有限责任公司 | 冷链物流仓储转运中心 | 兴安盟科尔沁右翼中旗 | 0.55 | 建设仓储库房 | 商贸流通、生产加工 | 一期完工，因疫情二期未建设 | 是 | 2016年至今一期建设的城市配套费一直未解决，当地政府有同意纪要就是没有明确，导致问题滞留至今 |  | 已发房地一体不动产证，城市配套费为住建部门收取，经询问企业负责人，具体问题为减免城市配套费政策不够详细，无法套合于该企业类型，所以至今未解决。不涉及不动产登记业务。
2 | 150 | 巴彦淖尔 | 巴彦淖尔市鸿畅建筑装饰钢构有限公司 | 综合写字楼 危房改造 | 巴彦淖尔 市临河区 解放街 | 0.68 | 综合 写字楼 | 办公 | 停办 | 是 | 翻建综合楼 规划建设手续 | 危房改造 | 2000年左右办理土地使用权证书和房屋所有权证书。

## 乌海一个项目需履行设施农用地备案1个
附件：
民营企业土地厂房产权手续核实情况汇总表（设施农用地，共1个）
自治区工商联反映情况 | [11 empty] | 自然资源厅初步核实情况
序号 | 工商联项目序号 | 所属盟市 | 公司名称 | 申报项目名称 | 申报项目所属盟市及旗县市区 | 总投资（亿元） | 申报项目建设内容 | 产业类型 | 项目进展情况 | 厂房用地是否获得土地使用证 | 备注 | 项目建设进展 | 土地是否征转 | 未办理产权证书原因 | 备注
1 | 163 | 乌海市 | 内蒙古兴芯农业科技有限公司 | 基于盐碱水对虾养殖示范项目 | 乌海市海南区 | 0.86 | 养殖车间、室外养殖池。 | 水产养殖业 | 项目建设完成 | 否 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 占用农用地，设施农业项目，经所属乡镇进行设施农用地备案即可。不需要办理不动产权证。

## 正在选址未竣工75个
附件：
民营企业土地厂房产权手续核实情况汇总表（正在选址或工程未竣工，共75个）
自治区工商联反映情况 | [12 empty] | 自然资源厅初步核实情况
序号 | 工商联项目序号 | 所属盟市 | 公司名称 | 申报项目名称 | 申报项目所属盟市及旗县市区 | 总投资（亿元） | 申报项目建设内容 | 产业类型 | 项目进展情况 | 厂房用地是否获得土地使用证 | 需要协调解决的问题 | 备注 | 项目用地进展 | 土地是否征转 | 未办理产权证书原因 | 备注
1 | 1 | 呼和浩特市 | 内蒙古万商港城房地产开发有限责任公司 | 元福·万商城 | 呼和浩特市新城区 | 27 | 30万平方米大型专业市场商业综合体 | 商业 | 办理《土地证》 | 否 | 1.因新城区政府欠我集团已确认债权24138.6643万元、待确认债权33341.2693万元； 2.呼和浩特市土储中心欠我集团已确认债权10983.06193万元、待确认债权9764.467万元未得到及时返还； 3.由于新城区政府与市土储中心历时12年未能及时支付补偿款与土地整理资金，导致我集团对外产生本金4000多万的高利贷无力偿还，而产生纠纷被法院查封冻结与协助执行了我集团在新城区政府和市土储中心合计近8亿元的债权； 4.我公司已按照政府和呼和浩特市土地收购储备交易中心（简称土储中心）的要求，通过征拆补偿款和土地整理资金转交的方式，在土地出让合同约定的交款期限前一个多月履行完成了项目地价款的支付义务。一个多月后土储中心才收到法院协助执行而停滞至今。土储中心却以此为由不仅未予办理土地证，竟然要求我公司继续交土地出让金以及日千分之一的巨额违约金并起诉至法院； 5.综上所述，现在除继续按市土委会精神执行外，再由新城区政府先拨付8000万元给企业用于彻底解决与债权人的经济纠纷，即可撤销法院的查封、冻结与协助执行，才可按市土委会精神由市财政局将专项资金拨付给新城区政府交清余欠地价款，便可盘活与推动项目开发建设，最后方可解决至今三年多项目土地证手续无法办理与开工建设问题。 | 项目介绍： 元福·万商城项目总规划用地约500亩，分三期建设。其中一期建设用地209亩，总建筑面积约30万㎡，总投资约27亿元。 建设内 容涵盖汽车文旅小镇、奥特莱斯小镇，和以五金机电建材为主的商贸物流小镇，休闲体验购物中心；融合电商、网红直播总部基地，大学生实习、就业、创业孵化基地，驻呼商协会社团组织总部基地、蒙商会客厅，蒙商驻呼办事处总部基地、驻呼博体总部基地，以及相关增值配套服务。 项目建成后可引进3000余家商企及商协会社团组织等，解决超万人就业，年交易额达百亿元，利税超亿元。 项目公司秉承“既做开发商，更做运营商”的经营理念，集项目开发与项目运营为一体，与传统意义上的地产开发公司有极大的区别，更具有社会担当与企业情怀。且该项目属于专业市场用地，可以解决大量就业并服务行业和社会的实体经济，以及实现长效的地方财政利税。本项目其社会价值与贡献度甚至比工厂会更高、更强，不仅能解决大量就业，还能提升城市形象与品质，完善城市服务功能，链接数千家中小微企业和商协会社团组织，属于典型的藏富于民的实业型项目！ | 未开工 | 是 |  | 1.土地已出让，未缴纳出让金； 2.项目不符合规划
2 | 23 | 包头市 | 包头市宝格特休闲农业有限公司 | 包头古城 | 内蒙古包头市石拐区 | 1.7 | 农业休闲旅游观光 | 旅游 | 二期投资结束，共三期 | 否 | 需要解决50亩建设用地 |  | 未开工 | 是 |  | 土地已报批，未供地，由于疫情期间企业无力缴纳相关税费，暂时没有办理意愿，待经济好转后在办理
3 | 47 | 呼伦贝尔市 | 呼伦贝尔市玉佳禾面粉有限公司 | 厂房 | 呼伦贝尔市海拉尔区 | 0.03 | 厂房 | 粮食加工 | 筹备中 | 是 | 土地使用证延期申请 |  | 未开工 | 是 |  | 该公司涉及2宗地，其中一宗地及房屋已于2018年6月6日办理了《不动产权证书》，另一宗地于2012年11月12日签定出让合同，未开工建设。经向该公司法人代表核实，由于该公司在签定出让合同后未申请办理土地使用证，所以不存在土地使用证延期申请问题。但并未申请不动产登记。现已告知该公司法人代表，可按照不动产登记相关规定准备好登记材料后，前往不动产登记中心申请办理建设用地使用权的不动产登记。
4 | 52 | 兴安盟 | 内蒙古云锁智能科技有限公司 | 智能门锁研发生产 | 兴安盟科右前旗工业园区 | 1.2 | 研发办公楼、智能产品展示体验中心、员工活动中心、生产加工车间、 | 智能制造 | 智能产业园区设计完成、场地围墙完成、场地平整完成、 | 否 | 土地价格从3万一亩涨到6万一亩，因确认投资地块后，土地上黑土丢失（也报案、现场视频、图片都有）最后根据第三方公司评估后确认政府补偿120万元，一直没确认补偿方式、因此园区不敢签入园投资落地合同，政府也不签让园区签来回谈、因当时土地上黑土丢失量大、也因自治区国土组件回来慢拖延没及时土地挂牌，目前土地具备挂牌条件、政府常委会也确认了土地出让价、现在需要确认补偿方式，前期设计规划、场地平整、围墙、管理等花费了很多时间和资金、希望尽快解决补偿问题和出让挂牌。 |  | 未开工 | 是 |  | 近期正在准备履行招拍挂手续，规划条件已出，待签订出让合同、缴纳出让金及相关税费后可办理土地不动产权证。
5 | 89 | 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市东恒商贸有限公司 | 鄂尔多斯市东恒商贸有限公司20万吨/年煤泥烘干和120万吨/高硫煤脱硫项目 | 鄂尔多斯市东胜区铜川镇 | 0.26 | （1）煤泥烘干20万吨/年，煤泥烘干系统主要由机体、天然气、托轮装置、挡轮装置、内部特殊打散清理装置、密封装置、传动装置等组成。可根据不同情况、不同燃料的燃烧室生产获得复核要求的粒度、水分产品。整个系统使用PLC智能自动化控制，实现所有设备集中连锁启动/停止控制，实现设备的就地和远方手动操作功能。除尘系统使用CX型高效旋风除尘机，CX型风机具有处理能力大，收尘效率高，设备阻力低于扩散式旋风除尘器的优点，与烘干机配套使用取得显著收尘效果，排烟中有害物质减少，氯化物生成量很小，减少SO的大气污染，真正做到环保高效废物利用，是国家提倡和鼓励的环保项目。（2）120万吨/年脱硫项目，煤矿开采出的原煤含有多种成分，主要由煤矸石、中煤、精煤和矸石混合物以及高岭岩等杂质，为提高煤的燃烧值和降低对环境的污染程度需要对原煤进行分选，去除热值较低的矸石和其他杂质。煤和煤矸石密度有很大的区别。根据X射线本身的特性，可以使用X射线对煤和矸石进行探测，利用X图像实现煤和矸石的识别和分选，本煤厂选用光电智能干式选煤机，是一种基于先进成像和人工智能技术的新型干式自动化选煤设备。利用双能X射线可见光普多普段扫描成像系统采集传送皮带上的物料图像，通过深度学习图像识别技术对图像进行分析、判断物料种类，准确控制高压风对矸石杂质进行喷吹，实现精确高效节能的全自动煤炭分选，光电智能干式选煤机是一种基于先进成像和人工智能技术的新型干式智能选煤设备，设备包括6个主要系统1、布料系统2、多普光段电扫描成像系统3、深度学习图像识别系统4、执行系统5、高压供风站6、辅助系统。本套选煤系统优点在于：无需用水或其他介质，安全环保不产生废水废料污染环境，安全的辐射防护技术设计，辐射防护达到国际标准。智能化程度高，无需人工长期值守，故障可自检。节约水资源、节约电力成本，与传统的风选机相比装机功率减少60%以上。 | 煤炭深加工和煤泥在利用环保项目 | 由于东胜区周边大部分土地都属于神华集团旗下煤矿的采区，现在办理土地手续时需要神华出具一份压矿协议（免赔协议），我们和煤矿协商了好几次都不给出具这份协议，土地还是我们自己的土地，政府把地下煤炭资源划分给了神华，导致我们的项目迟迟办理不下土地手续，已经滞留快一年了。 | 否 | 现在需要有关部门协调和神华签署一份压矿协议（免赔协议）我们有了这个协议才可以继续办理土地上的相关手续。或者有关部门和内蒙土地局协商不用出具压矿协议（免赔协议）因为我们现在选址的地方距离铁路500米的距离，即便将来煤矿要采下面的煤炭资源也不可能采过去，所以我希望有关部门可以考虑一下实际情况。土地是我们自己的没有卖给神华，在自己的土地上办厂子天经地义。我们现在压得煤矿全称是：国家能源集团包头能源有限责任公司万利一矿 |  | 未开工 | 是 |  | 未建成，正在进行土地招拍挂程序，待挂牌成交后取得《国有建设用地使用权出让合同》后，办理不动产登记
6 | 117 | 鄂尔多斯市 | 内蒙古万琪机械加工股份有限公司 | 内蒙古万琪机械加工股份有限公司煤矿智能化机械制造及混凝土生产建设项目 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗 | 0.40 | 生产厂房、研发中心、原材料仓库、装卸货区、试验检测车间等其他配套附属设施 | 机械制造及智能研发产业 | 目前项目处于自然资源局交易中心挂地程序中，即将去自然资源局办理工程证以及电业局办理用电手续 | 否 | 1.小企业大多首次办理用地手续、经验不足，自然资源局办事具体指南和资料不明确，未明确验收流程、要求、缴纳土地出让金的具体价格等，导致反复补充资料，进度较慢，希望对小企业多指导帮助明确要求加快进度。 2.疫情影响下自然资源局相关工作人员大量离岗无法正常办公，且未追赶进度，导致审批一度处于停滞状态。 |  | 未开工 | 是 |  | 未建成，正在进行土地招拍挂程序，待挂牌成交后取得《国有建设用地使用权出让合同》后，办理不动产登记
7 | 118 | 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市永星建材有限责任公司 | 高端建材仓储及销售 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗 | 0.50 | 厂房建设 | 建材 | 已建设一部分 | 是 | 2011年已取得土地使用证，未办理建设用地许可证、建设工程许可证、建设工程规划许可证、建设施工许可证，由于政府规划等原因暂停建设，相关手续也未办理；于2018年政府同意手续齐全后开始建设，但由于政府未兑现承诺和自身原因，推迟到2023年提交四个证件申报资料，希望加快办理进度。 |  | 已开工未竣工 | 是 |  | 未完工，已建设2/3，已取得土地证，待竣工验收后可办理房地一体按不动产权证
8 | 119 | 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市汇东机动车检测有限公司 | 乌兰木伦镇机动车综合服务中心项目 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗 | 0.20 | 车辆年检及新车下户，二手车展示、交易、过户、纳税以及机动车驾驶人办理相关业务为一体的一站式综合服务中心。 | 服务业 | 已完成项目申请及立项工作，并已取得用地选址意见书，等待办理土地出让手续 | 否 | 由于历史原因，乌兰木伦镇的地价特别高，去年正好到调价的窗口期了，所以旗自然资源局也在开始着手基准地价的调整工作，但由于好多因素进展特别慢，原计划2022年11～12月就能完成，但现在估计2023年完成也有难度，希望尽快完成土地基准地价调整工作以便办理土地出让手续。 |  | 未开工 | 是 |  | 未建成，正在进行土地招拍挂程序，待挂牌成交后取得《国有建设用地使用权出让合同》后，办理不动产登记
9 | 120 | 鄂尔多斯市 | 神东科技公司 | 神东仓储 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗 | 2.0 | 红庆河联合社物资仓储 | 农牧业 | 拟建厂房申报中 | 否 | 需要在合作社林草地上建设农资仓储大棚，大棚需要前期审批建设手续，将林草地变永久建设用地，希望协调解决。 |  | 未开工 | 是 |  | 未建成，正在进行土地招拍挂程序，待挂牌成交后取得《国有建设用地使用权出让合同》后，办理不动产登记
10 | 180 | 乌海市 | 美方煤焦化 | 2*96万吨捣固焦 | 乌海市乌达区 | 9 | 年产192万吨捣固焦项目 | 工业 | 获取工程规划许可证阶段 | 是 | 新购地块需要办理工程规划许可证 |  | 未开工 | 是 |  | 国有建设用地，已供地，未开工，建设方案未通过规委会审议通过，无法办理工程规划许可证
11 | 181 | 乌海市 | 恒业成有机硅 | 30万吨有机硅单体及配套工程 | 乌海市乌达区 | 56.59 | 年产30万吨有机硅单体及配套工程项目，新建年产11.7万吨工业硅、8万吨甲基乙烯基硅橡胶、5万吨107胶、10万吨高温硫化硅橡胶、10万吨室温硫化硅橡胶、1.5万吨硅油、0.3万吨特种硅树脂。 | 工业 | 目前正在办理工业硅摘地手续。 | 否 | 是拟建有机硅项目所需的原料工业硅项目因政策原因无法批建实施 |  | 未开工 | 是 |  | 项目不符合产业政策，无法立项。占用国有建设用地，未供地，未开工，企业尚未取得土地使用权手续，该宗地正在办理土地挂牌出让手续，待企业摘牌后依法办理
12 | 182 | 阿拉善盟 | 内蒙古庆华集团腾格里精细化工有限公司 | 内蒙古庆华集团腾格里精细化工有限公司动力煤场全封闭改造项目 | 阿拉善盟腾格里经济技术开发区 | 0.22 | 本项目拟建设的煤场封闭工程，每场南北长度250M，东西宽度100M，封闭料场内堆放原煤，封闭投影总面积约25000M2 | 化工产品 | 已完成项目土地资料提交 | 否 | 项目土地前期手续齐全，在2022年10月初提交至孪井滩生态移民示范区国土局，请尽快审核批复 |  | 未开工 | 是 |  | 企业已取得供地手续，未开工
13 | 191 | 阿拉善盟 | 内蒙古宏大沙业有限责任公司 | 内蒙古宏大沙业有限责任公司海天矿业矿区废渣综合利用项目 | 阿拉善盟腾格里经济技术开发区 | 0.50 | 建设四条烘干沙生产线，建成年产50万吨沙漠风积沙烘干再利用产能。 | 工贸 | 项目现已完成备案，建设用地还未审批 | 否 | 恳请上级部门尽快批复土地使用手续 |  | 未开工 | 是 |  | 年前取得土地批复手续，暂未供地，正在履行供地手续
14 | 192 | 阿拉善盟 | 阿拉善盟新星石油科技有限公司 | 阿拉善盟新星石油科技有限公司二期17万吨烘干砂扩产项目 | 阿拉善孪井滩生态移民示范区葡萄墩工业园区 | 0.15 | 建设2套生产烘干砂扩产项目，年产12万吨油田压裂支撑剂、年产5万吨建筑用砂。 | 工贸 | 项目现已完成备案，建设用地还未审批 | 否 | 恳请上级部门尽快批复土地使用手续 |  | 未开工 | 是 |  | 年前取得土地批复手续，暂未供地，正在履行供地手续
15 | 42 | 呼伦贝尔市 | 呼伦贝尔市大草原旅游服务有限公司 | 白鹿花苑 | 呼伦贝尔市额尔古纳市 | 0.05 | 停车场，凉亭 | 旅游接待 | 规委会未通过，意见不统一，搁置阶段 | 否 | 已申报，正在处理当中。规委会意见不统一，申报不通过 |  | 尚未选址 | 否 |  | 该企业对用地需求仅在筹备阶段，未选址，未确定用地范围，该企业项目用地需求目前不在市总体规划及旅游规划范围内
16 | 39 | 包头市 | 内蒙古中油中保管道科技有限公司 | 中油中保年产20万吨螺旋钢管生产及螺旋钢管保温防腐项目 | 内蒙古包头市昆都仑区 | 3.1 | 项目占地约80亩，计划建设厂房面积20000平米，办公、员工住宿面积约4500平米。项目建成后计划投入4条螺旋钢管生产线，3条防腐管生产线，3条保温管生产线，设计年产能20万吨，预计年产值可达10亿元。 | 工业 | 土地报批中，已到市国土资源局审核中 | 否 | 尽快推进土地报批手续，加快推荐速度。 | 此项工作正在积极推进中 | 未开工 | 否 |  | 该项目用地正在组卷报批
17 | 19 | 包头市 | 包头市泉山金矿有限责任公司 | 包头市泉山金矿有限责任公司泉山金矿年采6万吨金矿改扩建工程及年采选130万吨铁矿石综合利用工程项目 | 包头市九原区 | 2.8827 | 主要建设内容包括地下采矿工程、选矿工程、尾矿工程及公用辅助设施等 | 金属矿山 | 项目建设三同时手续已办理完毕，准备开工建设。 | 否 | 1、用地申报前置条件：征占用林地手续办理进度缓慢。2、建矿（1996年）早期修建的房屋属于未批先建，自然资源部门报件需政府出具检查，政府未出。 |  | 已开工未竣工 | 否 |  | 该项目已部分建成，未供地。部分用地占用林地未取得自治区林草局批复文件，违法建设处罚未办结
18 | 40 | 呼伦贝尔市 | 全丰种养殖专业合作社 | 圈舍扩建 | 呼伦贝尔市额尔古纳市 | 0.07 | 圈舍扩建 | 养殖 | 筹备中 | 是 | 增大土地使用面积 |  | 尚未选址 | 否 |  | 该企业对用地需求仅在筹备阶段，未选址，未确定用地范围，目前对具体位置、范围、面积均未明确，暂未进行用地申请
19 | 57 | 兴安盟 | 兴安盟钰顺再生资源有限公司 | 科右前旗再生资源循环利用交易市场 | 兴安盟科尔沁右翼前旗 | 1.2 | 再生资源回收市场，3万平方米存储加工库房，1000平办公楼等 | 服务业 | 等待拨付用地 | 否 | 加快用地拨付进度 |  | 未开工 | 否 |  | 该项目已完成立项，未供地、未开工建设，需履行土地出让手续、缴纳出让金及相关税费、完成竣工验收等手续后办理。
20 | 61 | 赤峰市 | 敖汉旗千盛盈润墙体保温材料公司 | 墙体保温热固板 | 赤峰市敖汉旗新惠镇 | 0.03 | 旗政府规划允许建厂后，国家出台政策不让在非建设用地建厂，政府随后不允许使用厂房，还得企业交土地租赁费 | 建筑材料 | 租地生产 | 否 | 申请解决建厂用地 |  | 尚未选址 | 否 |  | 意向选址，正在调整规划
21 | 62 | 赤峰市 | 敖汉旗新州千盛锦苑护栏厂 | 各种材质护栏生产 | 赤峰市敖汉旗新惠镇 | 0.04 | 旗政府规划允许建厂后，国家出台政策不让在非建设用地建厂，政府随后不允许使用厂房，还得企业交土地租赁费 | 生产加工 | 租地生产 | 否 | 申请解决建厂用地 |  | 尚未选址 | 否 |  | 意向选址，正在调整规划
22 | 63 | 赤峰市 | 敖汉旗新州中贺建筑小构件厂 | 楼房通风道管生产加工 | 赤峰市敖汉旗新惠镇 | 0.03 | 旗政府规划允许建厂后，国家出台政策不让在非建设用地建厂，政府随后不允许使用厂房，还得企业交土地租赁费 | 生产加工 | 租地生产 | 否 | 申请解决建厂用地 |  | 尚未选址 | 否 |  | 意向选址，正在调整规划
23 | 64 | 赤峰市 | 敖汉旗新州千盛保温材料厂 | EPS保温箱生产 | 赤峰市敖汉旗新惠镇 | 0.04 | 旗政府规划允许建厂后，国家出台政策不让在非建设用地建厂，政府随后不允许使用厂房，还得企业交土地租赁费 | 生产加工 | 租地生产 | 否 | 申请解决建厂用地 |  | 尚未选址 | 否 |  | 意向选址，正在调整规划
24 | 65 | 赤峰市 | 敖汉旗信德商贸有限公司 | 敖汉旗信德商贸有限公司 敖汉旗后公地铅锌矿9万吨/年地下开采建设项目 | 赤峰市敖汉旗 | 1.29 | 开采9万吨/年铅锌矿石及 选矿30万吨/年建设项目 | 矿山 | 提升系统、供配电系统与运输系统已完成。正在完善的有通风系统、供排水系统与六大系统。 | 无 | 林地调整及土地征占 |  | 未开工 | 否 |  | 未开工，企业土地征收范围未确定
25 | 66 | 赤峰市 | 赤峰天瑞建材市场 | 仓储、加工 | 赤峰市红山区 | 0.5 | 建材仓储加工 | 商业 | 土地组卷报批 | 否 | 土地无法组卷报批 |  | 未开工 | 否 |  | 未开工，土地未报批
26 | 70 | 锡林郭勒 | 乌拉盖管理区桂龙肉食品加工有限公司 | 乌拉盖管理区桂龙肉食品加工有限公司肉食品精加工 | 锡林郭勒乌拉盖管理区 | 0.03 | 速冻库，冷藏库，加工车间， | 制造 | 未开工 | 否 | 项目选址，土地审批 |  | 尚未选址 | 否 |  | 拟建项目，未选址，未开工建设，仅有用地意向，3000平米
27 | 77 | 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市汇浦隆基清洁能源有限公司 | 汇浦隆基年产600米光伏管桩生产项目 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗 | 1 | 占地179亩，总建筑面积28000m²，主要建设钢结构厂房（1F）三座、综合楼（2F）、搅拌站（4F）、门卫（1F）、砂石棚（1F）四座等。 | 工业 | 已立项，正在编制环评报告。土地正在旗级组件。 | 否 | 2022年12月土地报批手续正在旗级组件。国土三调地类划定为基本草原，为确保项目建设用地手续顺利推进，恳请自治区人民政府帮主协调自治区自然资源厅将项目选址用地性质予以变更调整。 |  | 未开工 | 否 |  | 土地未报批
28 | 78 | 鄂尔多斯市 | 方稳新型建材有限公司 | 方稳新型建材有限公司年产1.2亿块烧结砖、30万m立方蒸压气混凝土砌块建设项目 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗 | 2.27 | 项目规划用地50000.00㎡（约75亩）。主要建设内容包括：新建隧道窑18000㎡、原辅材料库6000㎡、生产车间4000㎡、养护大棚8000㎡、门卫80㎡、食堂和宿舍2400㎡、办公用房1400㎡等；并配备烧结砖及蒸压加气混凝土砌块砖生产线各1条；同时对相关附属设备及辅助配套工程进行建设。 | 工业 | 已立项，正在编制安评报告，土地正在旗级组件。 | 否 | 2022年11月土地报批手续正在组件。国土三调地类划定为基本草原，为确保项目建设用地手续顺利推进，恳请自治区人民政府帮主协调自治区自然资源厅将项目选址用地性质予以变更调整。 |  | 未开工 | 否 |  | 土地未报批
29 | 79 | 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市恩典之路环保科技发展有限公司 | 鄂托克前旗上海庙镇循环经济产学研产业园项目 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗 | 5.2 | 项目规划用地面积300亩。主要建设规模为装配式房屋环保板材智能生产线2条（折合标准）消化固废15万吨/年，全自动环保砖生产线2条，年产环保砖1亿块（折合标准）折合消化固废17万吨/年，同时配套专利搅拌机生产线2条。预计年消化工业固废总量可达150万吨以上，做到100%处置。 建设内容包括：装配式房屋环保板材智能生产线车间50000平方米；环保砖生产车间50000平方米；国际专利搅拌设备全封闭车间50000平方米；办公楼5000平方米；研究院5000平方米。 | 工业 | 已立项，选址已确定。正在编制环评报告，土地正在旗级组件。 | 否 | 2022年12月土地报批手续正在组件。国土三调地类划定为基本草原，为确保项目建设用地手续顺利推进，恳请自治区人民政府帮主协调自治区自然资源厅将项目选址用地性质予以变更调整。 |  | 尚未选址 | 否 |  | 土地未报批
30 | 80 | 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市蒙发农牧业开发有限公司 | 杭锦旗南海渔村生态园区附属设施建设项目 | 鄂尔多斯市杭锦旗 | 0.50 | 车间、库房、办公宿舍楼、、服务中心、大门、停车场等 | 工业 | 正在等待规委会审议通过后其它相关部门出具相关文件，自然资源出具选址、预审等文件后开展征地等一系列工作 | 是 | 产权办不了 |  | 未开工 | 否 |  | 土地未报批
31 | 81 | 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市蒙发农牧业开发有限公司 | 杭锦旗南海渔村生态园区附属设施二期建设项目 | 鄂尔多斯市杭锦旗 | 0.30 | 车间、库房、观景平台、厂区道路等 | 工业 | 林草地报批已上报到市林草局 | 是 | 产权办不了 |  | 未开工 | 否 |  | 未开工，土地未报批
32 | 84 |  | 内蒙古蒙之旅度假旅游有限公司夜鸣沙旅游区 | 内蒙古蒙之旅度假旅游有限公司夜鸣沙旅游区项目 | 鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇 | 10 | 内蒙古蒙之旅度假旅游有限公司夜鸣沙旅游区项目计划投资10亿，用地总面积125130.80㎡；新建建筑面积60657㎡；原有建筑面积6078㎡，总建筑面积66735㎡。夜鸣沙景区新建建设内容如下：月亮酒店：12000㎡；联排客房：15084㎡等。 | 旅游业 | 项目前期手续已经办理完毕，现在正在进行土地报批 | 否 | 请督促相关部门加快办理此项目土地报批所需要文件、审批等手续 |  | 未开工 | 否
33 | 90 | 鄂尔多斯市 | 鄂托克旗天恒水泥有限责任公司 | 建设全封 闭熟料库 | 鄂尔多斯市鄂托克旗 | 0.10 | 建设全封闭原料棚 | 水泥制造 | 未建等待土地报批手续 | 否 | 公司建设全封闭原料库需方形地界，现我公司地界是斜角，需将斜角地界补充为方形地界，需办理补充地界的土地使用证报批手续。 |  | 未开工 | 否 |  | 土地未报批
34 | 91 | 鄂尔多斯市 | 内蒙古百眼井酒业有限责任公司 | 内蒙古百眼井酒业有限责任公司仓储项目 | 鄂尔多斯市鄂托克旗乌兰镇 | 0.035 | 7600平方，5间仓库 | 白酒生产 | 未建等待手续 | 否 | 尽快办理土地使用手续 |  | 未开工 | 否 |  | 土地未报批
35 | 94 | 鄂尔多斯市 | 鄂托克旗宏建矿业有限责任公司 | 石灰石破碎生产线厂房建设及辅助设施建设 | 鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇 | 1.30 | 石灰石破碎生产线厂房建设 | 非煤矿山露天开采 | 建设中 | 否 | 办理土地使用证 |  | 已开工未竣工 | 否 |  | 土地未报批
36 | 102 | 鄂尔多斯市 | 鄂托克旗鑫磊矿业有限公司 | 石灰石破碎生产线厂房建设及辅助设施建设 | 鄂尔多斯市、鄂托克旗、棋盘井镇、玛拉迪矿区 | 0.18 | 厂房建设以及辅助设施建设 | 非煤矿山露天开采 | 基建期 | 否 | 办理土地使用证 |  | 已开工未竣工 | 否 |  | 土地未报批
37 | 124 | 鄂尔多斯市 | 乌审旗东元盛世环保产业发展有限责任公司 | 乌审旗图克镇建筑垃圾资源化综合利用建设项目 | 鄂尔多斯市乌审旗 | 0.3027 | 建筑垃圾综合利用 | 固废处理 | 土地手续正在自然资源厅 待旗财政交新增土地使用费 | 否 | 2022年10月份提交自治区自然资源厅审核。尽快完善新增土地使用费用缴纳 挂牌出让 | 疫情影响滞留严重 | 未开工 | 否 |  | 未开工，土地正在报批
38 | 125 | 鄂尔多斯市 | 乌审旗东元盛世环保产业发展有限责任公司 | 图克镇建筑垃圾处理场建设项目 | 鄂尔多斯市乌审旗 | 0.3041 | 建筑垃圾填埋 | 固废处理 | 土地手续中林草手续正在自治区林草局审核中 | 否 | 2022年11月初提交自治区林草局。尽快完善林草审核 | 疫情影响滞留严重 | 未开工 | 否 |  | 未开工，土地未报批
39 | 126 | 鄂尔多斯市 | 乌审旗无定河农牧业开发有限责任公司 | 大米加工厂 | 鄂尔多斯市乌审旗 | 0.05 | 大米加工厂建设 | 农牧业 | 无 | 否 | 土地使用证的审批 |  | 未开工 | 否 |  | 未开工，土地未报批
40 | 128 | 鄂尔多斯市 | 北大池湖盐有限公司 | 盐业小镇 | 鄂托克前旗 | 2.50 | 生产厂房、仓储、办公及配套附属建筑 | 工业 | 立项申报 | 是 | 建设用地调规 |  | 尚未选址 | 否
41 | 129 |  |  |  |  | 1.20 | 生产厂房、仓储、办公及配套附属建筑 | 工业 |  | 是 | 建设用地调规 |  | 尚未选址 | 否
42 | 130 |  |  |  |  | 1.00 | 生产厂房、仓储、办公及配套附属建筑 | 工业 |  | 是 | 建设用地调规 |  | 尚未选址 | 否
43 | 131 |  |  |  |  | 2.50 | 组培实验室、智能文洛氏种苗培育温室、炼苗基地、 种苗仓储、种养（殖）示范基地 | 农业 |  | 是 | 建设用地调规 |  | 尚未选址 | 否
44 | 132 | [8 empty] | 是 | 建设用地调规 |  | 尚未选址 | 否
45 | 133 |  |  |  |  | 2.00 | 良种优繁实验室、良种繁育基地、种苗仓储、 沙化、盐碱治理种养（殖）示范基地 | 农业 |  | 是 | 建设用地调规 |  | 尚未选址 | 否
46 | 134 | [8 empty] | 是 | 建设用地调规 |  | 尚未选址 | 否
47 | 135 |  |  |  |  | 0.80 | 生产厂房、仓储、办公及配套附属建筑 | 工业 |  | 是 | 建设用地调规 |  | 尚未选址 | 否
48 | 136 |  |  |  |  | 0.50 | 特色民宿、医护中心、配套设施（水、电、气、通讯等） | 服务业 |  | 是 | 建设用地调规 |  | 尚未选址 | 否
49 | 137 |  |  |  |  | 1.50 | 盐（中药）浴康体保健中心、健身康体娱乐中心、 |  |  | 是 | 建设用地调规 |  | 尚未选址 | 否
50 | 138 |  |  |  |  | 0.30 | 绿植餐厅、餐食加工后厨车间、冷链仓储 |  |  | 是 | 建设用地调规 |  | 尚未选址 | 否
51 | 139 |  |  |  |  | 0.50 | 生产厂房、冷链仓储、办公及配套附属建筑 |  |  | 是 | 建设用地调规 |  | 尚未选址 | 否
52 | 140 |  |  |  |  | 1.00 | 盐湖生态绿化 |  |  | 是 | 建设用地调规 |  | 尚未选址 | 否
53 | 141 |  |  |  |  | 0.20 | 地方特色旅游产品超市 |  |  | 是 | 建设用地调规 |  | 尚未选址 | 否
54 | 142 |  |  |  |  | 0.20 | 数字化宣传教育场馆 |  |  | 是 | 建设用地调规 |  | 尚未选址 | 否
55 | 143 |  |  |  |  | 2.10 | 2000m³/day污水净化车间及配套建筑 |  |  | 是 | 建设用地调规 |  | 尚未选址 | 否
56 | 144 |  |  |  |  | 1.20 | 1000m³/day生活（饮）用水净化车间及配套建筑 |  |  | 是 | 建设用地调规 |  | 尚未选址 | 否
57 | 145 |  |  |  |  | 0.50 | 气液分离车间、输送数控计量中心及配套建筑 |  |  | 是 | 建设用地调规 |  | 尚未选址 | 否
58 | 146 | 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市恒泰基商砼有限公司 | 生产20万方混凝土项目 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗 | 0.50 | 年生产20万方混凝土项目 | 制造业 | 停工 | 否 | 尽快解决土地转让手续问题 |  | 已开工未竣工 | 否 |  | 土地未报批
59 | 147 | 鄂尔多斯市 | 鄂托克了前旗祥雨产业园区有限责任公司 | 农牧业设施建设 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗城川镇高潮畔 | 0.45 | 农牧业设施建设项目 | 农牧业物流园区 | 所有相关土地手续都在土地局 | 否 | 加快速度报批土地相关手续 |  | 未开工 | 否 |  | 未开工，土地未报批
60 | 156 | 巴彦淖尔市 | 内蒙古乌拉特前旗宏泰实业有限责任公司 | 内蒙古乌拉特前旗宏泰实业有限责任公司新建羊绒织造生产建设项目 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 0.30 | 项目总占地面积约12000平方米（原厂区内）。建设规模面积约8500平方米，主要包括纺纱车间约6000平方米、编染车间约1500平方米、污水处理车间约1000平方米 | 纺织业、化学纤维制造业 | 设备采购到位，等待土地手续开始施工 | 否 | 第一次土地调查牧草地，第二次、第三次土地调查为建设用地 。办理土地手续追溯到第一次调查。 |  | 未开工 | 否 |  | 未动工，属于集体农用地，未办理土地征转用手续。
61 | 162 | 乌海市 | 内蒙古塞星食品有限公司 | 内蒙古塞星食品有限公司用油加工生产扩建项目 | 乌海市海勃湾区 | 0.09 | 扩建7000平方米新厂房、加工能力3万吨/年的食用植物油生产线及相应配套建筑及设施 | 农副产品加工 | 从2021年截至停止施工，我公司已为该项目投入120余万元做了土地平整和厂房基础建设。 | 否 | 2021年海勃湾区规评会通过《内蒙古塞星食品有限公司食用油加工生产扩建项目》的用地申请。随后我公司根据流程开始积极办理相关土地手续。但因办理流程较多、时间较长，一直未办理完成用地手续。后接到海勃湾区自然资源局罚款通知，我公司于2022年3月3日缴纳罚款126450元。 2022年海勃湾区自然资源局和工业园区管委会通知我公司F2地块处于地震断裂带上，要求塞星公司停止项目施工并不予办理土地相关手续。 后续我们会充分考虑该地块的实际情况，合理设计厂房以达到抗震要求。恳请政府和领导考虑我公司实际情况，准许我公司继续办理后续用地手续，以便项目能尽早建设投产。 |  | 未开工 | 否 |  | 项目属于未批先建，非法占用土地。 因占用土地位于地震断裂带，需第三方鉴定机构出具检测报告，符合抗震要求方可继续办理。
62 | 166 | 乌海市 | 乌海市公路工程有限公司 | 乌海市公路工程有限公司沥青混凝土生产项目 | 乌海市海南区 | 0.50 | 年产30万吨沥青混凝土 | 制造业工业企业 | 已取得发改委项目备案通知 | 否 | 尽快办理项目建设用地审批手续 |  | 尚未选址 | 否 |  | 占用国有非建设用地，项目未确定选址，未开工，待选值确定后组卷报批，土地报批后方可开展后续工作。
63 | 170 | 乌海市 | 内蒙古森泰农业 有限责任公司 | 设施农业备案项目 | 乌海市乌达区 | 0.428 | 粮食晾晒 仓储 蔬菜温室大棚 | 农业 | 申请阶段 | 否 | 1.土地审批程序繁杂 2.土地归属管辖部门多、 要求多、要求不统一 |  | 未开工 | 否 |  | 占用农用地，设施农业项目，未到所属乡镇进行备案
64 | 171 | 乌海市 | 乌海市君晨文化旅游有限责任公司 | 黄河西行客栈“石窑·舍”福河文化主题民宿 | 乌海市海南区 | 0.115 | 黄河西行客栈“石窑·舍”福河文化主题民宿建设于2018年6月，于2019年11月建设完成，建筑面积为710平方米，共17孔，其中客房16孔（或者说8间）综合服务房1孔（间），整体装修为两种风格和三种房型，床位44个，。窑洞铺装了地暖，统一使用空气能供暖。配套服务用房：餐厅、厨房、自助厨房等共500平方米。 | 旅游 | 黄河西行客栈“石窑·舍”福河文化主题民宿已经建设完成，配套服务用房尚未建设 | 否 | 建设项目土地性质需要调整 |  | 已开工未竣工 | 否 |  | 未立项，暂无法开展土地报批工作，已通知企业办理立项手续。
65 | 172 | 乌海市 | 乌海市君晨文化旅游有限责任公司 | 黄河西行客栈自驾车旅居车营地 | 乌海市海南区 | 0.05 | 项目区位于海南区赛汗乌素村头道坎村民小组，总占地面积6577平方米，总投资500万元。建设内容为营位区、管理区、休闲区、配套区等内容构成。设39个休闲停车营位，营地服务中心0.36亩，配套木质平台2套，集散广场3.9亩，停车场2.5亩，生态活动区3.1亩。配套接水口、排污口和电源点。各营位之间设绿化带，建筑类别为单层公共建筑，建筑外墙采用370厚黏土空心砖，防腐木质平台停车场地面采用植草砖铺装，活动空间地面由草坪、天然石材铺装。广场铺装主体采用透水砖铺装，景观小品处点缀设置花岗岩、鹅卵石铺装。 | 旅游 | 土地手续原因未建设 | 否 | 建设项目土地性质需要调整 |  | 未开工 | 否 |  | 未立项，暂无法开展土地报批工作，已通知企业办理立项手续。
66 | 173 | 乌海市 | 乌海市君晨文化旅游有限责任公司 | 黄河西行客栈时代记忆文化园 | 乌海市海南区 | 0.12 | 黄河西行客栈时代记忆文化园建设面积3028.23平方米，做兵团旧屋保护，陈列丰富具有时代特征的纪念物品及照片，时代记忆展览馆（体验馆、放映馆、展示馆），农耕体验区（农耕主题场馆建设、农展区、微农场）；手工作坊（感知园、组培室、美食手工坊） | 旅游 | 兵团旧屋属原有建筑，时代记忆展览馆及体验区已经开始建设但尚未全部完成；手工作坊未建设（因土地手续原因） | 否 | 建设项目土地性质需要调整 |  | 已开工未竣工 | 否 |  | 未立项，暂无法开展土地报批工作，已通知企业办理立项手续。
67 | 174 | 乌海市 | 乌海市君晨文化旅游有限责任公司 | 乌海市“福河文化”研学基地 | 乌海市海南区 | 0.096 | 项目建设高标准室内温室一座，占地约4200平方米，主内容有现代农展示，无土栽培、水培、立体式农业、菌类生长区域等。定制区域一处，占地约3000平方米，根据不同的课程、要求，配套不同的教学工具和教学现场。手作场地一处，占地约1500平方米，其中房屋占地约200平方米、长廊占地500平方米，该区域可提供参与者手作、工艺制作及就餐等需求。农事体验区一处，占地约16650平方米，该土地部分为我公司育苗区域、部分为研学团队提供初级农事体验地。 | 旅游 | 土地手续原因未建设 | 否 | 建设项目土地性质需要调整 |  | 未开工 | 否 |  | 未立项，暂无法开展土地报批工作，已通知企业办理立项手续。
68 | 176 | 乌海市 | 内蒙古乌兰淖尔湖田园旅游开发有限公司 | 康养小镇 | 乌海市乌达区 | 3.00 | 医疗 康养 | 文旅 | 已立项 | 否 | 申请建设用地 |  | 未开工 | 否 |  | 占用国有非建设用地，未确定用地范围，未开工，待企业确定转用范围后，组卷报批建设用地，取得批复后，依法履行供地手续。
69 | 184 | 阿拉善盟 | 内蒙古太西煤集团股份有限公司 | 内蒙古太西煤集团股份有限公司古拉本煤矿 | 阿拉善盟阿拉善左旗 | 1.4975 | 120万吨/年无烟煤生产 | 能源 | 申请采矿权许可证。 | 部分取得 | 受阿拉善盟贺兰山地区矿山环境专项整治影响（阿党办发〔2021〕5号），阿拉善盟自然资源局未受理采矿许可证申请。 | 基本草原调整范围已报至阿左旗林草局，等待调整结果。 | 已开工未竣工 | 否 |  | 已建成部分一部分有土地证；部分为集体土地，占基本草原，调整范围已报至旗林草局，待调整批复后组织材料进行征转报批，准备扩建；企业准备资料，准备组件报批，申请采矿权许可证阶段
70 | 185 | 阿拉善盟 | 内蒙古太西煤集团股份有限公司 | 内蒙古太西煤集团股份有限公司别立沟煤矿 | 阿拉善盟阿拉善左旗 | 5.5644 | 90万吨/年无烟煤生产 | 能源 | 申请采矿权许可证，办理开工建设手续。 | 部分取得 | 部分工业广场用地被划入阿左旗基本草原，阿左旗自然资源局未受理土地证申请。 | 基本草原调整范围已报至阿左旗林草局，等待调整结果。 | 已开工未竣工 | 否 |  | 已建成部分一部分有土地证；部分为集体土地，占基本草原，调整范围已报至旗林草局，待调整批复后组织材料进行征转报批，准备扩建；企业准备资料，准备组件报批申请采矿权许可证
71 | 186 | 阿拉善盟 | 内蒙古太西煤集团股份有限公司 | 内蒙古太西煤集团股份有限公司哈沙图煤矿 | 阿拉善盟阿拉善左旗 | 7.6952 | 90万吨/年无烟煤生产 | 能源 | 申请采矿权许可证，办理开工建设手续。 | 部分取得 | 部分工业广场用地被划入阿左旗基本草原，阿左旗自然资源局未受理土地证申请。 | 基本草原调整范围已报至阿左旗林草局，等待调整结果。 | 已开工未竣工 | 否 |  | 已建成部分一部分有土地证；部分为集体土地，占基本草原，调整范围已报至旗林草局，待调整批复后组织材料进行征转报批，准备扩建；企业准备资料，准备组件报批，申请采矿权许可证阶段
72 | 187 | 阿拉善盟 | 内蒙古太西煤集团股份有限公司 | 内蒙古太西煤集团股份有限公司长沟煤矿 | 阿拉善盟阿拉善左旗 | 5.5427 | 90万吨/年无烟煤生产 | 能源 | 申请采矿权许可证，办理开工建设手续。 | 否 | 部分工业广场用地被划入阿左旗基本草原，阿左旗自然资源局未受理土地证申请。 | 基本草原调整范围已报至阿左旗林草局，等待调整结果。 | 已开工未竣工 | 否 |  | 已建成部分一部分有土地证；部分为集体土地，占基本草原，调整范围已报至旗林草局，待调整批复后组织材料进行征转报批，准备扩建；企业准备资料，准备组件报批，申请采矿权许可证
73 | 189 | 阿拉善盟 | 内蒙古夭斯图能源有限公司 | 年产300万吨洗煤厂及海关监管区建设项目 | 阿拉善盟策克口岸 | 2.00 | 年产300万吨洗煤厂及海关监管区建设项目 | 能源、洗煤厂 | 前期完成，土地招牌挂 | 否 | 督促办理土地使用证 |  | 未开工 | 否 |  | 2023年拟建项目，项目用地征转报批组件完成，正在履行用地报批手续。因履行用地征转报批手续未完成
74 | 190 | 阿拉善盟 | 额济纳旗荣得能源有限公司 | 180万吨/年煤炭精选加工配套环保型煤炭储运及监管区建设项目 | 阿拉善盟策克口岸 | 1.80 | 180万吨/年煤炭精选加工配套环保型煤炭储运及监管区建设项目 | 能源、洗煤厂 | 前期完成，土地招牌挂 | 否 | 督促办理土地使用证 |  | 未开工 | 否 |  | 2023年拟建项目，项目用地征转报批组件完成，正在履行用地报批手续。因履行用地征转报批手续未完成
75 | 193 | 阿拉善盟 | 阿拉善盟众鑫新材料砂产业发展有限公司 | 阿拉善盟众鑫新材料砂产业发展有限公司地磅房、石英砂成品库和堆放场建设项目 | 阿拉善盟阿拉善左旗嘉尔嘎勒赛汉镇 | 0.16 | 项目新建设地磅房、石英砂成品库、堆放场并配套绿化、硬化及道路铺设 | 非煤矿山 | 组建完毕，等待阿左旗上一级审批意见 | 否 | 快速审批 |  | 未开工 | 否 |  | 正在履行项目用地报批手续，未取得自治区人民政府建设用地批复文件

## 项目已建成未征转82个
附件：
民营企业土地厂房产权手续核实情况汇总表（项目已建成未征转，共82个）
自治区工商联反映情况 | [12 empty] | 自然资源厅初步核实情况
序号 | 工商联项目序号 | 所属盟市 | 公司名称 | 申报项目名称 | 申报项目所属盟市及旗县市区 | 总投资（亿元） | 申报项目建设内容 | 产业类型 | 项目进展情况 | 厂房用地是否获得土地使用证 | 需要协调解决的问题 | 备注 | 项目用地进展 | 土地是否征转 | 未办理产权证书原因 | 备注
1 | 49 | 呼伦贝尔 | 呼伦贝尔晟韬现代农业科技有限公司 | 生物质成型燃料加工与环保炉具推广 | 呼伦贝尔市扎兰屯市 | 0.1 | 车间库房 | 农林废弃物能源化利用 | 完工 | 否 | 规划许可证；用地审批；不动产证。 | 蘑菇气镇 | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 集体土地，未报批，已完工，已上报扎兰屯市人民政府，未批先建，未供地，未申请办理建设工程符合规划的材料、房屋竣工材料、土地权属来源材料等相关要件材料
2 | 86 | 鄂尔多斯 | 内蒙古响沙湾旅游有限公司 | 响沙湾休闲度假景区建设项目 | 鄂尔多斯市达拉特旗 | 0.85 | 餐饮区、休闲区、游乐设施 | 旅游 | 完工 | 否 | 林草局出具同意在自然保护地建设该旅游项目意见 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 已办理不动产权证9个，包括餐饮区、游乐区和休闲区；2022年新增2宗地还未完成转用手续
3 | 2 | 呼和浩特 | 呼和浩特新欣农民专业合作社 | 呼和浩特市新欣农民专业合作社玉米烘干厂、物流周转库 | 呼和浩特市赛罕区巴彦街道 | 0.4 | 物流仓储、农产品、集散分拨 | 第三产业 | 在运营 | 否 | 办证 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 已建成，存在权属争议，土地仍为集体所有，土地未征转
4 | 11 | 呼和浩特 | 武川县上鱼得养殖专业合作社 | 肉牛养殖 | 呼和浩特市武川县 | 0.1 | 基础设施（圈舍、饲草料库等） | 畜牧业 | 已投产，有待进一步完善 | 否 | 办理土地使用证 | 确保场地贷款抵押助力企业发展 | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 已建成，集体设施农用地，已备案，土地未征转
5 | 12 | 呼和浩特 | 内蒙古旭丰农业科技有限公司 | 内蒙古旭丰农业科技有限公司呼和浩特市武川县产业园区 | 呼和浩特市武川县 | 1.002 | 新建马铃薯组培室2000平方米；新建原原种防虫网棚100栋，每栋占地1亩，占地总面积100亩；新建马铃薯地上恒温贮藏库2座，面积8400平方米；新建种薯地下贮藏库6座，每座2400平方米，共计14400平方米。新建生产辅助生产设施，包括园区的水、电、暖，园区道路和绿化、污水及废弃物处理等设施；职工办公与生活设施；马铃薯清洗分选包装车间1座，面积2400平方米；马铃薯半成品加工车间1座，面积4800平方米；马铃薯半成品低温保鲜库1座，面积1200平方米。 | 第一产业农业 | 已完工百分之六十 | 否 | 办理厂房用地土地使用证 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 已建成，集体设施农用地，已备案，土地未征转
6 | 13 | 呼和浩特 | 武川县牧发养殖专业合作社 | 厂房用地土地使用证 | 呼和浩特市武川县大青山乡井尔沟村委会 | 0.008 | 种植，养殖 | 农牧业 | 发展中 | 否 | 请帮助办理相关手续 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 已建成，集体设施农用地，已备案，土地未征转
7 | 25 | 包头 | 包头市盛达丰纸制品有限公司 | 纸箱加工包装 | 包头市东河区 | 0.1 | 纸箱加工包装 | 制造业 | 生产经营中 | 否 | 办理土地证 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 该区域在城市开发边界内，不在管控线范围内，因政策原因暂时无法开展用地报批工作。
8 | 26 | 包头 | 包头市云天达热力工程有限公司 | 城市供热管道工程 | 包头市东河区 | 0.06 | 城市供热管道工程 | 工程服务 | 正常经营 | 否 | 办理 土地证 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 该区域在城市开发边界内，不在管控线范围内，因政策原因暂时无法开展用地报批工作。
9 | 27 | 包头 | 包头市恒盛冶金矿山机械制造有限责任公司 | 机械加工 | 包头市东河区 | 0.1 | 机械加工 | 制造业 | 生产经营 没有 | 否 | 办理 土地证 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 该区域在城市开发边界内，不在管控线范围内，因政策原因暂时无法开展用地报批工作。
10 | 28 | 包头 | 包头市东河区王玲芳养殖场 | 种养殖 | 包头市东河区 | 0.15 | 种养殖 | 养殖业 | 生产经营 | 否 | 办理土地证 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 设施农用地，需办理设施农用地备案，若想申请办理建设用地产权证书需办理农用地征转
11 | 29 | 包头 | 内蒙古鑫龙燕农牧业农民专业合作社 | 种养殖 | 包头市东河区 | 0.15 | 种养殖 | 种、养殖业及物流仓储 | 正常经营 | 否 | 办理土地证 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 设施农用地，需办理设施农用地备案，若想申请办理建设用地产权证书需办理农用地征转
12 | 30 | 包头 | 包头市天义电子衡器有限公司 | 电子地称 | 包头市东河区 | 0.1 | 电子地称 | 制造业 | 生产经营中 | 否 | 办理土地证 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 该区域在城市开发边界内，不在管控线范围内，因政策原因暂时无法开展用地报批工作。
13 | 31 | 包头 | 包头市东河区金秋养老院 | 养老 | 包头市东河区 | 0.5 | 养老 | 养老 | 正常经营 | 否 | 办理土地证 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 该区域在城市开发边界内，不在管控线范围内，因政策原因暂时无法开展用地报批工作。
14 | 32 | 包头 | 包头市正大软包装厂 | 塑料包装生产 | 包头市东河区 | 0.1 | 塑料包装生产 | 制造业 | 正常经营 | 否 | 办理土地证 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 该区域在城市开发边界内，不在管控线范围内，因政策原因暂时无法开展用地报批工作。
15 | 33 | 包头 | 包头市顺通塑业有限公司 | 塑料管材生产 | 包头市东河区 | 0.18 | 塑料管材生产 | 制造业 | 正常经营 | 否 | 办理土地证 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 该区域在城市开发边界内，不在管控线范围内，因政策原因暂时无法开展用地报批工作。
16 | 34 | 包头 | 包头市韩氏食品有限公司 | 酱菜腌制菜 | 包头市东河区 | 0.12 | 酱菜腌制菜 | 食品生产加工 | 正常经营 | 否 | 需要办理土地证 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 该区域在城市开发边界内，不在管控线范围内，因政策原因暂时无法开展用地报批工作。
17 | 35 | 包头 | 达茂旗鲁冀矿业有限责任公司 | 达茂旗查干哈达矿区15万吨/年岩金矿石采选建设项目 | 包头市达茂旗 | 1.8303 | 岩金矿石采选建设项目 | 工业 | 土地手续已报市政府 | 否 | 市司法局认为该项目不属于公共利益项目，不予出具合法性说明 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 按照土地管理法第45条规定，该项目不属于公共利益项目，包头市司法局不予出具合法性说明，故该项目用地报批项目停滞。
18 | 36 | 包头 | 包头市宏易伦钢结构网架有限责任公司 | 钢结构网架加工 | 包头市东河区 | 1 | 钢结构网架 | 加工制造 | 二期 | 否 | 办理土地证 | 企业坐落在东河区南绕城公路11公里处 | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 该区域在城市开发边界内，不在管控线范围内，因政策原因暂时无法开展用地报批工作。
19 | 17 | 包头 | 内蒙古骆驼酒业集团股份有限公司 | 九峰山白酒自动化灌装线 | 包头市土右旗 | 0.891 | 新建白酒自动化灌装线厂房 | 工业 | 正在开展土地报批，该项目占用大青山自然保护区九峰山管理站（九峰山林场）国有土地，旗政府已发布收回国有土地公告 | 否 | 旗政府拟收回骆驼酒厂九峰山白酒灌装线项目占用的大青山自然保护区九峰山管理站2.9231公顷国有土地，需该国有单位出具同意收回土地的答复 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 该项目已建成，未供地。部分用地占用大青山管理局土地，部分用地占用林地未取得自治区林草局批复文件，待材料完善后组卷报批。
20 | 16 | 包头 | 内蒙古双有食品有限公司 | 双龙手工作坊园区项目 | 包头市土右旗 | 0.3 | 3000吨醋酱油 | 工业 | 正在组卷报批中 | 否 | 需要政府加快办理 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 该项目已建成，未供地。正在组卷报批。
21 | 18 | 包头 | 包头市三龙农贸有限责任公司 | 包头市三龙农贸有限责任公司改扩建项目 | 包头市土右旗 | 0.3 | 葵花籽加工 | 农产品加工 | 办理中 | 否 | 尽快出证 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 该项目已建成，未供地。正在组卷报批。
22 | 20 | 包头 | 包头市同利家电有限责任公司 | 同利家电物流园 | 包头市青山区 | 0.6 | 建设物流园 | 零售业自建物流 | 年建成并投入使用 | 否 | 土地性质为农村集体建设用地，不在自治区十四五规划内，不在乡镇规划范围内，无法办理手续。 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 该项目已建成，未供地。 项目部分用地及已建建筑位于赵长城遗址保护范围内，按照市政府文物保护相关要求，赵长城遗址两侧各100米范围内不允许新建工程。 该地块位于城镇开发边界和“十四五”期间城镇开发边界管控线以外，土地权属为银匠窑村集体土地，需按照集体建设用地进行土地报批。 经与企业沟通协商，企业不同意分割办理且不同意按照集体建设用地办理相关规划用地手续。因此，目前无法办理相关审批手续。
23 | 21 | 包头 | 内蒙古惠友二手车交易市场有限公司 | 内蒙古惠友二手车交易市场 | 包头市昆都仑区 | 0.8 | 二手车交易市场、检车站、二手车过户便民大厅 | 二手车交易行业 | 项目已建成，正常经营中 | 否 | 近些年，周边区域新建规模以上二手车交易市场，行业竞争更加激烈，我的市场已建成多年，苦于无土地手续，无法扩大经营场所，新建汽车销售展厅，导致商户流失严重，经营惨淡，土地手续严重滞约了市场的长远发展。我也多次到自然资源部门申请办理用地手续，工作人员答复，现正在编制包头市国土空间规划，待编制完成后给予办理用地手续，但是国土空间规划编制完成的时间不明确，导致我的用地手续遥遥无期。请求领导帮助企业尽快办理用地手续。 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 项目已建成，未供地。 2016年项目建设时，用地性质不符合当时执行的城市总体规划和控制性详细规划。目前已经纳入正在编制的《包头市国土空间总体规划》，待自治区政府批准同意后，开展修编控制性详细规划，之后办理用地审批手续。
24 | 41 | 呼伦贝尔 | 额尔古纳市恩和中环生态养殖基地 | 中环生态牧场观光游 | 呼伦贝尔市额尔古纳市 | 0.2 | 牧业用地转商业用地 | 旅游业 | 初步阶段 | 否 | 已申报，滞留未通过。跟林业局沟通不畅无法办理林业用地、转型成商业用地等相关问题。 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 集体设施农用地，土地未征转
25 | 45 | 呼伦贝尔 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗吕实先经贸有限责任公司 | 猪舍用地 | 呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 0.65 | 猪舍、办公室不动产证 | 畜牧业 | 猪舍（8663平）办公室（600平）库房（3150平）都以建完 | 否 | 办理不动产房证 | 房本已办理，因土地性质原因，不给办理不动产证（设施农用地） | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 设施农用地，项目已建成，未在建设用地范围内，未办理征转、供地手续
26 | 51 | 兴安盟 | 兴安盟禾生源生物质科技有限公司 | 年产五万吨秸秆综合利用项目 | 兴安盟乌兰浩特市 | 0.1 | 农作物秸秆转化 | 农业、能源 | 建成70%，已投产 | 是 | 急需办理厂房不动产证 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 企业2013年取得国有土地使用证（土地用途：养殖，属于设施农用地，非建设用地），利用养殖用地建立秸秆综合利用项目，无土地房屋相关部门的批建、验收手续，不具备办理不动产权证条件。企业擅自改变土地用途，建造厂房，需要先行办理土地用途变更、补缴土地出让金及相关税费后办理不动产权证。
27 | 54 | 兴安盟 | 阿尔山市伊洋经贸有限公司 | 阿尔山市伊洋商贸物流服务园区基础设施建设项目 | 兴安盟阿 尔山市 | 0.339 | 项目建设规模及内容为粮油农产品批发区5000平方米、恒温库、冷冻库建筑3956平方米、产品展厅2000平方米、餐饮住宿服务区2037平方米、管线工程6100米及相应附属设施。 | 农业 贸易 | 项目建设年限为 2018年至2019年。2018年已完成项目投资2200万元。由于林地手续没有办下来，停工至今。 | 否 | 土地手续得到审批办理 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 由于没有办理林地转用手续（据了解，该林地手续转用需国家林业局批准），土地未报批
28 | 55 | 兴安盟 | 乌兰浩特市蒙雀养殖专业合作社 | 羽毛工艺品加工厂项目 | 兴安盟乌兰浩特市 | 0.025 | 厂房建设 | 农民合作社 | 主体已竣工 | 否 | 办理土地使用证和产权证 | 已经取得乡村规划许可证和开工许可 | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 该项目土地性质为集体经营性建设用地，目前土地未征收
29 | 56 | 兴安盟 | 内蒙古鑫安建筑安装工程有限责任公司科右前旗商品混凝土分公司 | 内蒙古鑫安建筑安装有限责任公司商品砼分公司年产50万m3商品混凝土项目 | 兴安盟科尔沁右翼前旗 | 0.26 | 建设年生产50万立方米混凝土产品商品搅拌站厂房建设，办公楼及料场建设 | 制造业 | 项目在2011年4月完成投产 | 否 | 加快土地使用证审批进度 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 该项目占用土地为集体土地，未报批
30 | 59 | 兴安盟 | 科右前旗葛根恒利粮油购销有限公司 | 科右前旗葛根恒利粮油购销有限公司铁路集装箱现代物流中心建设项目 | 乌兰浩特市 | 0.2178 | 新建粮食仓储库房3栋，7728.92平方米，维修仓储库房5座，26910平方米，维修厂区道路4000平方米，粮囤拆除工程58个，购置正面吊，输送机等仓储物流设备。 | 粮食仓储物流 | 已完工 | 新建3栋库房有土地使用证，维修库房其中有4栋大部分有土地证，小部分没有土地证，1栋库房没有土地证。 | 需要上级部门协调解决办理未获得土地证的库房办理土地证和9栋库房不动产证的问题。 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 该项目共计9个厂房，其中7个厂房已办理国有土地证，缺少规划手续，剩余2个厂房为2014年扩建，占用土地为牧草地，需林草局办理草原审核同意书，土地未征转
31 | 60 | 通辽市 | 通辽市九鼎塑业包装科技有限公司 | 制造业转型升级 | 通辽市河西经济开发区 | 0.5 | 现有厂房3000平方米，再扩建5500平方米作为生产新型可降解容器产品、同时引进新型数字化、智能化设备 | 制造业 | 无进展 | 否 | 希望尽快把我们的土地变为国有建设用地或集体建设用地，如变为集体建设用地希望合同签订为30年以上 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 正在组卷报批 | 涉及违法用地，2019年已对其违法行为进行行政处罚，责令退还土地，没收地上建筑物并处罚款。考虑到企业现状，同意消除该宗地的违法状态后补办相关手续。经核查，企业占用土地不在城市规划区范围内，无法按国有建设用地完善手续，项目符合村庄规划，经企业与村集体同意，可以办理存集体建设用地手续补办，现正在组织开展用地转用组卷报批工作，获自治区批准后，办理集体建设用地相关手续
32 | 72 | 乌兰察布 | 乌兰察布市集宁区大脸牛种养殖农民专业合作社 | 大脸牛合作社牛肉干厂扩建 | 乌兰察布市集宁区 | 0.1 | 大脸牛牛肉干厂扩建 | 助农产业 | 已竣工 | 无 | 需要解决土地使用证，不动产证明 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 未取得农业设施用地备案手续。
33 | 73 | 乌兰察布 | 内蒙古三兴风电有限公司 | 风力发电塔筒制造 | 乌兰察布市察右前旗 | 2.8 | 风力发电塔筒制造二期厂房建设 | 装备制造 | 已建成一期车间、准备建设二期车间 | 否 | 项目共占地180亩，已批129亩，急需要批复剩余的51亩，办理开工手续，建设二期车间 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 剩余51亩未取得合法用地手续
34 | 74 | 乌兰察布 | 四子王旗利安断桥塑钢门窗有限公司 | 门窗厂用地 | 乌兰察布市四子王旗 | 0.05 | 加工制作 | 建设建材 | 正常运营 | 否 | 厂房用地使用证 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 未取得合法用地手续
35 | 75 | 乌兰察布 | 内蒙古国城实业有限公司 | 大苏计钼矿年新增200万吨钼矿采选技改扩建项目 | 乌兰察布市卓资县 | 40.5 | 选厂厂房 | 采矿业 | 建设用地手续已报自然资源厅 | 部分未取得 | 加快推进办理用地手续 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 未取得合法用地手续
36 | 76 | 鄂尔多斯 | 鄂托克旗亿德石灰石矿 | 30万吨/年石料开采与加工建设项目 | 鄂尔多斯市鄂托克旗 | 0.05 | 厂房建设以及辅助设施建设 | 非煤矿山露天开采 | 厂房及设备设施已建设完毕 | 否 | 办理土地使用证 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 土地未报批，未取得用供地手续，不具备办证条件
37 | 83 | 鄂尔多斯 | 杭锦旗库科杭盖蔬菜种植有限公司 | 蔬菜种植、加工项目 | 鄂尔多斯杭锦旗锡尼镇 | 0.08 | 酱腌菜 | 农副产品加工 | 已完成 | 否 | 办理土地使用证 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 土地未报批
38 | 85 | 鄂尔多斯 | 达拉特旗益升航建材有限公司 | 厂房用地土地使用证申报项目 | 鄂尔多斯市达拉特旗 | 0.10 | 厂房面积1514.7平方米 | 固废综合利用 | 正常生产 | 否 | 希望能调整土地性质，正常经营，合规使用土地 | 本项目除土地手续未取得，立项、环保、安检，所有手续齐全 | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 土地未报批
39 | 87 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯市金港湾国际赛车城发展有限公司 | 松鼠乐园 | 鄂尔多斯市康巴什区 | 1.50 | 主要建设内容为入口活力广场、森林研学拓展区、民俗文化区、松鼠戏水区、恐龙乐园、萌宠乐园、草原休闲区、湖泊沙滩休闲区。 | 旅游业 | 该项目正在办理土地相关手续 | 否 | 协调解决松鼠乐园土地性质问题 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 土地未报批
40 | 92 | 鄂尔多斯 | 鄂托克旗益鑫矿业有限公司 | 鄂托克旗益鑫矿业有限公司技改项目 | 鄂尔多斯市鄂托克旗 | 0.12 | 鄂托克旗益鑫矿业有限公司年产51万吨石灰石建设项目用地 | 生产加工 | 已建设 | 否 | 尽快办理土地使用手续 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 土地未报批
41 | 93 | 鄂尔多斯 | 鄂托克旗博纳环保材料有限责任公司 | 鄂托克旗博纳环保材料有限责任公司石灰石矿产能扩建项目 | 鄂尔多斯市鄂托克旗 | 0.40 | 鄂托克旗博纳环保材料有限责任公司石灰石矿产能扩建项目建设用地 | 石灰石生产加工 | 已建设 | 否 | 尽快办理土地使用手续 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 土地未报批
42 | 95 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯市锦海达矿业有限公司 | 鄂尔多斯市锦海达矿业有限公司厂房用地项目 | 鄂尔多斯市鄂托克旗 | 0.13 | 厂房用地建设使用 | 非煤矿山 | 建设完成 | 否 | 政府部门办理相关项目手续证件 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 土地未报批
43 | 96 | 鄂尔多斯 | 鄂托克旗亿德石灰石矿 | 30万吨/年石料开采与加工建设项目 | 鄂尔多斯市鄂托克旗 | 0.05 | 厂房建设以及辅助设施建设 | 非煤矿山 | 厂房及设备设施已建设完毕 | 否 | 办理土地使用证 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 土地未报批
44 | 97 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯市隆达实业集团有限责任公司 | 鄂尔多斯市隆达实业集团有限责任公司改扩建项目 | 鄂尔多斯市鄂托克旗 | 0.65 | 厂房建设以及辅助设施建设 | 非煤矿山露天开采 | 厂房及设备设施已建设完毕 | 否 | 办理土地使用证 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 土地未报批
45 | 98 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯市程天雾矿业有限公司 | 鄂托克旗程天雾石灰石改扩建项目 | 鄂尔多斯市鄂托克旗 | 0.20 | 厂房建设以及辅助设施建设 | 非煤矿山露天开采 | 厂房及设备设施已建设完毕 | 否 | 办理土地使用证 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 土地未报批
46 | 99 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯市衡宝矿业有限责任公司 | 鄂托克旗衡宝石灰石矿业有限责任公司改扩建 | 鄂尔多斯市鄂托克旗 | 0.05 | 厂房建设以及辅助设施建设 | 非煤矿山露天开采 | 厂房及设备设施已建设完毕 | 否 | 办理土地使用证 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 土地未报批
47 | 100 | 鄂尔多斯 | 鄂托克旗富泉白灰有限责任公司 | 鄂托克旗富泉白灰有限责任公司年采40万吨石灰石项目 | 鄂尔多斯市鄂托克旗 | 0.10 | 厂房建设以及辅助设施建设 | 非煤矿山露天开采 | 厂房及设备设施已建设完毕 | 否 | 办理土地使用证 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 土地未报批
48 | 101 | 鄂尔多斯 | 鄂托克旗新宇白灰有限责任公司 | 鄂托克旗新宇白灰有限责任公司年产40万吨石灰石开采项目 | 鄂尔多斯市鄂托克旗 | 0.30 | 厂房建设以及辅助设施建设 | 非煤矿山露天开采 | 厂房及设备设施已建设完毕 | 否 | 办理土地使用证 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 土地未报批
49 | 103 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯市济金矿业有限责任公司 | 鄂托克旗济金矿业有限责任公司50万吨/年石灰石项目 | 鄂尔多斯鄂托克旗 | 0.22 | 厂房用地土地使用 | 非煤矿山 | 建设完成 | 否 | 政府部门办理相关项目手续证件 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 土地未报批
50 | 104 | 鄂尔多斯 | 鄂托克旗黑龙贵志荣石灰矿 | 鄂托克旗黑龙贵志荣石灰矿年产10万吨石灰石项目 | 鄂尔多斯鄂托克旗 | 0.08 | 厂房用地土地使用 | 非煤矿山 | 建设完成 | 否 | 政府部门办理相关项目手续证件 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 土地未报批
51 | 105 | 鄂尔多斯 | 鄂托克旗恒峰建材有限责任公司 | 鄂托克旗棋盘井恒峰白灰厂石灰石矿开采项目 | 鄂尔多斯鄂托克旗 | 0.184 | 厂房用地土地使用 | 非煤矿山 | 建设完成 | 否 | 政府部门办理相关项目手续证件 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 土地未报批
52 | 106 | 鄂尔多斯 | 鄂托克旗耀宗矿业有限责任公司 | 鄂托克旗耀宗矿业有限责任公司30万吨/年石灰石项目 | 鄂尔多斯鄂托克旗 | 0.12 | 厂房用地土地使用 | 非煤矿山 | 建设完成 | 否 | 政府部门办理相关项目手续证件 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 土地未报批
53 | 107 | 鄂尔多斯 | 鄂托克旗赢信矿业有限责任公司 | 鄂托克旗赢信矿业有限责任公司技改扩建60万吨/年石灰石项目 | 鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇 | 0.30 | 石灰石破碎生 产线厂房建设 | 非煤矿山露天开采 | 已完成 | 是 | 采坑土地证办理 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 土地未报批
54 | 108 | 鄂尔多斯 | 鄂托克旗蕴资矿业有限责任公司 | 鄂托克旗蒙昌石 灰石矿开采项目 | 鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇 | 0.09 | 石灰石破碎 生产线厂房建设 | 非煤矿山露天开采 | 已完成 | 否 | 办理土地证 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 土地未报批
55 | 109 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯市联峰矿业有限责任公司 | 鄂尔多斯市联峰矿业有限责任公司技改扩建300万吨/年石灰石项目 | 鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇 | 0.3275 | 石灰石破碎生 产线厂房建设 | 非煤矿山露天开采 | 已完成 | 否 | 土地证办理 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 土地未报批
56 | 110 | 鄂尔多斯 | 鄂托克旗祥屹矿业有限责任公司 | 鄂托克旗祥屹矿业有限责任公司技改扩建开采项目90万吨/年 | 鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇 | 0.395 | 石灰石破碎生 产线厂房建设 | 非煤矿山露天开采 | 已完成 | 否 | 办理土地证 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 土地未报批
57 | 111 | 鄂尔多斯 | 鄂托克旗誉兴矿业有限责任公司 | 鄂托克旗誉兴矿业有限责任公司技改扩建开采项目120万吨/年 | 鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇 | 0.12 | 石灰石破碎生 产线厂房建设 | 非煤矿山露天开采 | 已完成 | 否 | 办理土地证 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 土地未报批
58 | 112 | 鄂尔多斯 | 鄂托克旗国泰矿业有限责任公司 | 鄂托克旗国泰矿业有限责任公司开采项目30万吨/年 | 鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇 | 0.33 | 石灰石破碎生 产线厂房建设 | 非煤矿山露天开采 | 已完成 | 否 | 办理土地证 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 土地未报批
59 | 113 | 鄂尔多斯 | 鄂托克旗高艳芝石灰石矿 | 鄂托克旗高艳芝石灰石矿40万吨/年石灰石 | 鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇 | 0.30 | 加工车间 | 加工制造 | 已建成等待土地批复手续 | 否 | 给予用地手续批复 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 土地未报批
60 | 114 | 鄂尔多斯 | 鄂托克旗荣源矿业有限责任公司 | 鄂托克旗荣源矿业有限责任公司30万吨/年石灰石 | 鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇 | 0.30 | 加工车间 | 加工制造 | 已建成等待土地批复手续 | 否 | 给予用地手续批复 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 土地未报批
61 | 115 | 鄂尔多斯 | 内蒙古嘉禾兴农业开发有限公司 | 杭锦旗吉日嘎朗图镇现代农牧业综合开发示范项目 | 鄂尔多斯市杭锦旗吉日嘎朗图镇 | 0.38 | 项目规划占地面积350亩，规划整合配套饲草料基地50亩；建设乔灌结合的防护林带20亩；新建标准化温室蔬菜大棚 20座，10亩；标准化养殖棚圈8200平方米，办公室，牧工宿舍，疫病防治室2000平方米，储草棚、库房等1200平方米，配套基础设施建设及购置机具等。 | 第一产业 | 2016年申报因划分湿地问题未通过至今无进展 | 否 | 杭锦旗沿河前几年划分湿地保护区，把吉日嘎朗图镇五苗树村全部耕地和住房划分在该区，我企业全部按国家规划手续进行，村民补偿、旗政府公示都已完成，不动产证办理搁浅五年，严重影响企业的投资和立项建设。 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 土地未报批
62 | 116 | 鄂尔多斯 | 尚佑农副产品 | 尚佑炒米 | 鄂尔多斯市达拉特旗 | 0.10 | 库房车间 | 农产品深加工 | 半经营 | 否 | 车间准建问题 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 土地未报批
63 | 121 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗呼能煤炭有限责任公司 | 伊金霍洛旗呼能煤炭有限责任公司 丁家梁煤矿配套洗选煤厂项目 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗 | 0.50 | 洗选煤厂、储煤棚、办公楼、进场道路及配套附属设施。采用跳汰工乙。 | 煤矿配套洗选煤厂 | 于2020年立项，现该项目已经取得立项、临时用地、预审与选址、林草地、水土保持、取水许可、生态红线、草原核心保护区、压覆矿产资源、水源地、信访涉诉、社会稳定风险性评估、节能评估等批复及备案文件，基本具备建设用地上报条件。 | 否 | 1、2021年6月10日经伊金霍洛旗文物局核实，呼能丁家梁煤矿洗选煤厂及工业广场项目范围内有古遗迹小柳塔长城消失段文物遗迹。目前消失段遗迹的相关文物手续的办理困难，项目建设用地组件缺少文物相关批复，土地报批不能组件上报。望协商自治区文化和旅游局解决关于古遗迹长城消失段一事以便后续土地手续办理。 2、丁家梁煤矿配套洗选煤厂项目属于未批先建，根据《中华人民共和国土地管理法》相关法律法规，没收在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施，并处以罚没，罚没后需移交国资委，该工业广场评估金额为51713733元。目前项目建设用地报批组件缺少处罚相关文件，希望协调伊金霍洛旗自然资源局加快处理解决此事。 | 自治区百强企业 | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 已建成，土地未报批
64 | 122 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗呼能煤炭有限责任公司 | 伊金霍洛旗呼能煤炭有限责任公司丁家梁煤矿二号工业广场项目 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗 | 0.04 | 项目总占地面7.32亩，用于井下通风设施建设和变电室等附属设施建设 | 煤矿附属设施 | 于2020年9月立项。现该项目已经取得立项、土地预审与选址、临时用地、先行用地、林草地、信访涉诉、地质灾害报告、生态红线、水源地、草原核心保护区、压覆矿产资源、维稳、“三区三线”等相关批复及组件材料。 | 否 | 现已经上报到市自然资源局，因耕地占地超过用地总面积百分之50以上，需编制踏勘论证报告，踏勘论证报告已编制完成，受疫情影响该项目实地踏勘论证专家一直未能到现场，拖延了2月之久，2023年1月份已组织专家现场实地踏勘，待专家出具意见后补证。希望协调鄂尔多斯市市自然资源局加快审批并加快逐级上报速度。 | 自治区百强企业 | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 已建成，土地未报批
65 | 123 | 鄂尔多斯 | 内蒙古裕宝贸易有限责任公司 | 内蒙古裕宝贸易有限责任公司选煤厂项目（准格尔旗神山煤炭有限责任公司乌兰哈达煤矿配套洗选煤厂） | 鄂尔多斯市准格尔旗 | 0.18 | 建设120万吨/年洗选煤厂一座 | 能源类项目 | 未取得建设用地批复 | 否 | 受疫情影响该项目逐级上报进度缓慢，希望给予协调加快逐级上报速度。 | 自治区百强企业子公司 | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 已建成，土地未报批
66 | 148 | 鄂尔多斯 | 鄂托克了前旗旭能供热有限责任公司 | 城川热源站用地 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗城川镇 | 0.52 | 城川热源站用地 | 热力生产与供应 | 已建设 | 否 | 办理土地使用证 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 土地未报批
67 | 151 | 巴彦淖尔 | 巴彦淖尔市鸿畅建筑装饰钢构有限公司 | 临河区强林 养殖场 | 巴彦淖尔 市临河区 | 0.16 | 厂房、宿舍 | 养殖 | 待办 | 否 | 办理土地规划 建设手续 | 新建 | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 土地仍为集体所有，仅与村集体经济组织签订购买协议，未批先建，属于集体设施农用地无法办理不动产登记。
68 | 152 | 巴彦淖尔 | 巴彦淖尔市晟大塑料包装有限责任公司 | 河套绿色农畜产品文化创意包装设计生产与宣传推广建设项目 | 巴彦淖尔市临河区 | 0.06 | 1.建设绿色农畜产品自动信息化控制文化创意包装印刷生产线1条；2.配套购置创意文化包装生产设备。 | 包装行业 | 土地报批 | 否 | 土地报批手续难办 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 已建成土地仍为集体所有，仅与村民个人签订购买协议，未批先建，未办理土地征转用手续。
69 | 153 | 巴彦淖尔 | 巴彦淖尔市临河区长顺农民专业合作社 | 万只肉羊养殖园区 | 巴彦淖尔市临河区 | 0.40 | 贮草库房、暖圈、工人住房、羊圈 | 农牧业 | 已建成 | 否 | 土地经营权证及设施所有权证、房屋产权证 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 土地仍为集体所有，仅与村民签订购买协议，属于集体设施农用地。
70 | 154 | 巴彦淖尔 | 内蒙古恒运建筑材料有限公司 | 工业固废开发再利用项目 | 巴彦淖尔市磴口县 | 0.12 | 混凝土生产线一条，矿渣粉研磨生产线一条，粉煤灰研磨生产线一条 | 第二产业 | 建设用地正在申请 | 否 | 办理土地使用证时遇到土地规划问题 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 不符合规划，未批先建，现规划为未利用地。已将调整规划报政府待批，规划调整后，可组件上报。
71 | 155 | 巴彦淖尔 | 磴口县鑫悦钢构厂（宏祥彩钢） | 磴口县宏祥彩板钢构厂新建彩钢板钢结构加工厂项目 | 巴彦淖尔市磴口县 | 0.10 | 彩钢板钢结构加工厂 | 制造业 | 厂区主体已建成 | 否 | 需要政府相关部门支持办理土地手续。 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 不符合规划，未批先建，现规划为未利用地，申请政府调整规划，也未申请办理国有建设用地手续。
72 | 158 | 乌海市 | 乌海市亚宏气体有限公司 | 1万吨/年LPG灌装项目 | 乌海市海勃湾区 | 0.10 | 厂房建设以及辅助设施建设 | 民用燃气及工业燃气供应 | 厂房及设备设施已建设完毕 | 否 | 办理土地使用证 办理规划证 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 项目属于未批先建，非法占用国有农用地，已立案，未结案，待结案后研究办理措施。
73 | 159 | 乌海市 | 乌海市全圣化工有限责任公司 | 乌海市全圣化工有限责任公司年产20万吨腐植酸有机肥料、复合肥料、渗混肥料、水溶肥 | 乌海市海南区 | 0.70 | 一期工程已生产， | 生产制造销售 | 2020年建成投产 | 否 | 尽快拿到土地使用证 | 2021年8月20日已缴纳土地占用罚款204827.70元， 办理土地使用证的审批资料已全交到海南区国土资源局办证大厅，2021年11月15日海南区人民政府专题会议纪要已同意办理土地使用证，至今本公司一直未拿到土地使用证 | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 占用国有非建设用地，该企业在园区内存在用地纠纷，区政府暂不同意办理用地手续，待争议解决后开展土地报批等后续工作。
74 | 161 | 乌海市 | 内蒙古众利惠农物流有限公司 | 物流项目 | 乌海市海勃湾区 | 6.1903 | 仓储，堆场，道路等配套设施 | 铁路物流 | 已建设完毕 | 否 | 办理土地使用相关手续 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 企业用地不违规部分正在办理土地招拍挂手续，企业正在履行招拍挂程序；违法占地部分已经立案，未结案，待结案后研究办理措施。
75 | 164 | 乌海市 | 乌海市瑞鑫生态农业综合开发有限公司 | 瑞鑫生态智慧农业园 | 乌海市海勃湾区 | 3.00 | 新建农副产品加工厂，存储库房，保鲜库。 | 农副产品加工 | 拆迁工作已完成。 | 否 | 2015年-2018年原居住房已拆迁到新地址，拟在原址上准备新建厂房，2018年因为土地三调土地性质发生变化的原因，我公司重新申请办理厂房用地土地使用证，一直未完成审批，特请协调自然资源局等相关单位加快推进项目审批手续，推动项目建设。 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 部分用地已办理设施农业用地备案，企业需要在农地内配建冷库、库房等建筑，属于建设用地，该项目选址位于非建设用地，需办理农地转用相关手续。
76 | 165 | 乌海市 | 乌海市帝缘港商砼有限公司 | 乌海市帝缘港商砼有限公司H8环保沥青站生产项目 | 乌海市海勃湾区 | 0.40 | 年产12万吨沥青混凝土 | 制造业工业企业 | 已取得发改委项目备案通知，项目建设用地部分取得 | 否 | 尽快办理项目建设用地审批手续 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 占用国有非建设用地，根据自治区压覆重要矿产资源文件要求，该项目压覆国有重要矿产资源，需要先办理压覆审批手续，后办理用地手续。
77 | 168 | 乌海市 | 乌海市恒大水泥制品有限公司 | 乌海市恒大水泥制品有限公司年产50万立方米商品混凝土项目 | 乌海市海勃湾区 | 0.30 | 产50万立方米商品混凝土项目 | 制造业工业企业 | 已取得发改委项目备案通知，项目已建成，用地手续未审批 | 否 | 尽快办理项目建设用地审批手续 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 占用国有非建设用地，需办理土地转用，进行土地报批。
78 | 169 | 乌海市 | 乌海市新宇商砼有限责任公司 | 30万立方米/年商品混凝土搅拌站项目 | 乌海市海勃湾区 | 0.47 | 厂房建设以及辅助设施建设 | 水泥制品制造业 | 厂房及设备设施已建设完毕 | 否 | 目前只缴纳500万元土地征拆保证金，其余土地手续未办理，需协调办理土地使用证 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 占用国有非建设用地，需办理土地转用，进行土地报批。该企业于2019年通过土地二手交易，取得土地使用权，原企业无立项、无规划、无土地手续，交易后因资金等原因，办理意愿不强烈，一直未申请办理。
79 | 177 | 乌海市 | 乌海市正丰洗煤有限责任公司 | 乌海市正丰洗煤有限责任公司煤场全封闭项目 | 乌海市海南区 | 0.1985 | 煤场全封闭 | 洗选行业 | 2017及2021年建成使用 | 否 | 协调尽快补办土地使用证 | 2020年4月14日及2021年8月16日已缴纳土地占用罚款：1395.81*7+31554.45*10=325315.17元 | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 违法用地，未进行处罚，未完成土地报批工作，土地报批后方可开展后续工作。
80 | 179 | 乌海市 | 内蒙古海美斯实业集团有限公司 | 年产900万平米屋面瓦外墙砖生产线项目 | 乌海市海勃湾区 | 1.18 | 2009年新增6万平米厂房、仓库及配套辅助设施用地 | 建材 | 已完成建设 | 否 | 因土地性质变更问题至今无法办理土地使用证 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 与企业了解，2010年扩建的用地部分占压规划道路，未批转，需进行土地报批和园区规划调整，需海勃湾工业园区配合。
81 | 183 | 阿拉善 | 内蒙古庆华集团阿拉善百灵煤炭有限责任公司 | 内蒙古庆华集团阿拉善百灵煤炭有限责任公司180万吨＼年矿井项目用地及200万吨＼年洗煤项目用地 | 阿拉善盟阿拉善左旗 | 8.10 | 生产附属设施、用地规模31公顷 | 煤炭开采及洗选 | 正在开展 | 除办公区及生活区其他均无土地使用证 | 1.缺少项目代码 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 项目已建成，集体土地，企业准备资料中（压覆、立项等单选项目报批资料），准备组件报批
82 | 188 | 阿拉善 | 内蒙古太西煤集团兴泰煤化有限责任公司 | 内蒙古太西煤集团公司年产20万吨煤基活性炭项目 | 阿拉善盟阿拉善左旗宗别立镇 | 15.0618 | 项目主要建设内容为采用先进适用工 艺技术，建设生产 20 万吨煤基活性炭生产线，项目分三期 建设，其中一期设计生产能力3 万吨，二期设计生产能力7 万吨，三期设计生产能力 10 万吨，项目建设完成后，形成20 万 t/a 的煤基活性炭生产能力 | 能源 | 已完成建设一期并投产 | 否 | 项目用地范围与天荣公司压覆矿权未处理，需协调。 |  | 已建成 | 否 | 土地未报批 | 已建成项目，集体土地。项目用地范围与天荣公司压覆矿权未处理，需协调 2.项目用地范围与天荣公司压覆矿权未处理，需协调。 组件基本完成，补偿未完成

## 暂未取得土地厂房不动产权33个
附件：
民营企业土地厂房产权手续核实情况汇总表（暂未取得土地厂房不动产权，共33个）
自治区工商联反映情况 | [12 empty] | 自然资源厅初步核实情况
序号 | 工商联项目序号 | 所属盟市 | 公司名称 | 申报项目名称 | 申报项目所属盟市及旗县市区 | 总投资（亿元） | 申报项目建设内容 | 产业类型 | 项目进展情况 | 厂房用地是否获得土地使用证 | 需要协调解决的问题 | 备注 | 项目用地进展 | 土地是否征转 | 未办理产权证书原因 | 备注
1 | 10 | 呼和浩特 | 内蒙古水神矿泉水有限公司 | 矿泉水、医药化工水基液 | 呼和浩特市和林格尔县 | 1.1 | 医药化工水基液 | 饮用水、化妆品 | 饮用水已完成，医药化工水基液部分试销产品已上市 | 是 | 1.土地权使用人为：内蒙古威蒙房地产公司，该公司仅是前期招商引资项目申报人，没有实质性投入工作，并且该公司已灭失。 2.房产证所有权人为：内蒙古水神矿泉水有限公司。 3.需要解决的问题是：将土地证使用权人改为内蒙古水神矿泉水有限公司，使房产证、土地证一致。 | 解决土地证与房产证不落宗的问题 | 已建成 | 是 | 未补交土地出让金等，未供地 | 土地证权利人为原单位，土地为划拨土地，房屋已办证，权利人为现产权人，由于原产权单位营业执照吊销（转让方主体灭失），未注销，影响土地过户，现需重新履行土地供地手续（招拍挂），补缴土地出让金后办理房地一体不动产权证
2 | 22 | 包头 | 内蒙古旭宸能源有限公司 | 年产40万支集热管生产线 | 包头市青山区 | 6 | 年产10万支金属直通式真空集热管智能生产线4条 | 制造业 | 已安装调试2条生产线 | 否 | 1.北奔五万平米厂房所属权问题，2.北奔五万平米厂房存在未批先建罚款问题 |  | 已建成 | 是 | 厂房使用权存在争议未供地 | 已报批，未供地，该项目原为北奔五万台项目，项目建设厂房后，未继续实施，后区政府引进旭宸能源公司建设年产40万支集热管生产线项目，目前由于厂房权属有争议，争议解除后可办理供地手续，属于批而未供项目。
3 | 24 | 包头 | 包头市红云食品有限公司 | 包头市红云食品有限公司绿色农畜产品精深加工项目 | 包头市九原区 | 1.2 | 生产车间10000平米；中央厨房综合体20000平米；办公楼2000平米；研发中心1200平米；产品展销厅1100平米；职工宿舍3200平米。 | 农畜产品加工 | 已投入3500万元建成生产厂家3000平米，办公楼2000平米，研发中心1200平米，展销中心1200平米及门房冷库锅炉房等辅助用房。 | 其中51.76亩已获得土地使用证，3.7亩未获得土地使用证。 | 需要帮助协调市自然资源局调整剩余3.7亩土地性质尽快办理土地证及已建成建筑物的产权。 |  | 已建成 | 是 | 不符合规划未供地 | 土地已报批，未供地，占用G6高速公路绿地约3亩，不符合规划，需当地政府纳入本轮国土空间规划，待自治区政府批准后履行后续手续
4 | 37 | 包头 | 内蒙古世纪装备制造有限公司 | 50辆多功能消防坦克车项目 | 包头市青山区装备制造产业园区 | 1 | 基建 | 机械加工、国防教育、仿形车、影视道具等 | 已完成 | 否 | 协助办证 |  | 已建成 | 是 | 正在履行供地手续 | 该项目属于批而未供项目，2022年12月进行了挂牌，由于企业资金困难，挂牌流拍，需重新进行挂牌
5 | 44 | 呼伦贝尔 | 根河市民安木业有限责任公司 | 生物质燃料（颗粒炭）生产车间及办公室门卫建设用地 | 呼伦贝尔市根河市 | 0.02 | 建设生物质颗粒生产车间、仓库；办公室及门卫用地需用地1700平方米 | 加工制造 | 前期规划阶段 | 否 | 办理工业用地手续 | 公司2003年办理用地证时土地性质为工业，之后市政府城市建设规划时，该地区规划为居民用地。目前企业新建、改建项目无法取得土地证，应将我公司土地性质再改为工业用地，否则无法办理本项目土地使用证。 | 已建成 | 是 | 不符合规划未供地 | 根河市民安木业有限责任公司原为根河市奇鑫木业有限责任公司，该公司2004年10月18日已办理《国有土地使用权证》，土地用途为工业用地，面积30703.75平方米，土地供地方式为出让。该公司地上房屋已与2014年办理《房屋所有权证》，房屋面积5766.34平方米。 扩建部分也为国有建设用地，已完工，用地不符合规划，待空间规划批复后，履行供地手续。根河市民安木业有限责任公司2022年6月申请在厂区内拟建办公室及门卫房，因该区块在《根河市城市总体规划2001-2020》、《根河市城市总体规划2014-2030》中规划用途为居住用地为此项目在土地申报时未予通过审批，根河市自然资源局根据企业发展需求，本着尊重历史，照顾现实，在新编制《根河市国土空间总体规划2021-2035年》中已将该区块规划用途由居住用地调整为工业用地，下一步待《根河市国土空间总体规划2021-2035年》批复后，给予该企业办理土地申报审批手续。
6 | 46 | 呼伦贝尔 | 内蒙古其日麦食品科技有限公司 | 呼伦贝尔顺丰牛羊肉预处理中心 | 呼伦贝尔市鄂温克族自治旗 | 0.3 | 智能冷链物流、仓储及牛羊肉加工 | 冷链物流仓储加工 | 已建成 | 已获厂房用地一半使用权 | 一、内蒙古其日麦食品科技有限公司在改建厂房时，购买鄂温克旗开发区北区金利家电商场一半土地使用权。截止目前已获得该厂房用地一半使用权，确无法办理分割手续，没有独立自主权，后期投产使用过程中存在一定影响。 二、购买该厂房初期建设工厂时，厂房北侧建筑物有1.4米压住红线，因此原因无法批复房产证。 |  | 已建成 | 是 | 不符合规划无法供地 | 土地为共用土地，已办理共有不动产证，需先行取得住建部门意见、用地及规划意见后申请产权分割；压占红线部分用地未办理供地手续，经与旗政府沟通，要求企业先行缴纳罚款，补交出让金后，进行规划调整后办理
7 | 50 | 呼伦贝尔 | 鄂伦春自治旗大杨树荣盛商贸有限责任公司 | 荣盛公司仓储加工建设项目 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗大杨镇 | 0.078 | 库房、大豆粗加工车间、冷库，晒场 | 生产价格 | 已完成 | 否 | 申报部分土地使用证以及库房不动产证 |  | 已建成 | 是 | 未供地，未缴纳土地出让金等相关规费 | 国有建设用地，厂区范围内部分土地及库房有不动产权证书，无证书部分未办理土地出让手续，无规划、竣工验收手续
8 | 88 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯市华北瑞达油气工程技术服务有限责任公司 | 膨润土厂 | 鄂尔多斯市东胜区 | 0.50 | 土地证 | 建筑类 | 设备以安装待生产 | 否 | 办理土地证 | 原名奥捷商砼有限责任公司 | 已建成 | 是 | 正在供地 | 正在进行土地招拍挂程序，待挂牌成交后取得《国有建设用地使用权出让合同》后，办理不动产登记
9 | 157 | 巴彦淖尔 | 巴彦淖尔市华盛机动车检测培训有限公司 | 华盛机动车检测 | 巴彦淖尔市临河区 | 0.50 | 办公楼、车间、厂房 | 服务业 | 已完成 | 否 | 我公司已向土地出让方支付全部土地价款，但不动产证一直未办理，请求协调办理不动产权证书 |  | 已建成 | 是 | 未供地，未缴纳土地出让金等相关规费 | 该企业从巴彦淖尔市兴园物流产业发展有限公司购买的土地使用权，因兴园物流公司资金出现问题，未申请办理供地手续，导致无法办理首次登记和转移登记。
10 | 167 | 乌海 | 内蒙古吉奥尼葡萄酒业有限责任公司 | 内蒙古吉奥尼葡萄酒业有限责任公司酒庄工程 | 内蒙古乌海市乌达区 | 0.50 | 年产300吨优质干红葡萄酒庄1个，高效节能日光温室20亩，葡萄种植、观光、采摘园2000亩 | 农产品加工生产 | 已建设完成 | 否 | 办理用地手续、不动产证 |  | 已建成 | 是 | 不符合规划未供地 | 国有建设用地，不符合城市规划，已纳入空间规划，待乌达区空间规划批复后，依法履行供地手续
11 | 175 | 乌海 | 乌海市阳光田宇农业科技发展有限责任公司 | 阳光田宇生态旅游度假村建设项目 | 乌海市海南区 | 0.2876 | 阳光田宇生态旅游度假村由生态酒店、宾馆、度假别墅和游客服务中心组成，总建筑面积7277.2平方米，其中度假酒店占地4297.2平方米、生态饭庄1400平方米、度假别墅1105平方米、游客服务中心475平方米。 | 第一产业 | 项目已完成建设 | 无 | 厂房用地土地使用证一直未办结 |  | 已建成 | 是 | 不符合规划未供地 | 土地报批范围不符合现行城市规划，该项目已纳入国土空间规划及村庄规划，待待区空间规划批复后，即可完成土地供应以及后续手续办理工作。
12 | 178 | 乌海 | 乌海市俱进冶炼有限责任公司 | 乌海市俱进冶炼有限责任公司半密闭电炉生产高硅硅锰合金项目 | 乌海市海南区 | 0.4 | 一台16500KVA矿热炉 | 特种铁合金 | 2017年建成投产 | 否 | 协调尽快补办土地使用证 | 2021年8月20日已缴纳土地占用罚款335349.41元 | 已建成 | 是 | 正在供地 | 占用国有建设用地，土地未挂牌，近期将召开土地议价会，通过后将履行土地挂牌以及后续证件办理工作。
13 | 9 | 呼和浩特 | 齐鲁制药（内蒙古）有限公司 | 年产1200吨阿维菌素生产装置及配套设施 | 呼和浩特市玉泉区 | 5.6659 | 1200吨/年阿维菌素生产装置及配套的公用辅助设施。 | 生物医药 | 已完成 | 是 | 1.根据房屋所有权首次登记的有关规定，我公司后续办理房屋产权证还需《建设工程施工许可证》、《建设工程规划许可证》、《市政配套验收》、《质检验收》、《消防验收》、《规划验收》、《建设工程竣工验收备案表》和《建设工程竣工规划合格证》等资料。由于我司土地手续属于历史遗留问题，目前办理过程中需要补办的手续较多，因时间久远，造成许多手续无法推进，还望政府帮忙协调解决。 2.根据我公司与呼和浩特市金川管委会2009年签订的《合同书》约定“二、6. 建设收费：乙方缴纳审图费、自治区建设厅收取的劳保调节基金，甲方协调市政府免收该项目建设涉及的包括城市建设配套费在内的其它建设工程收费。”希望政府能按照合同约定减免城市建设配套费和防空地下室易地建设费等相关费用（近3000万元）。 3.根据合同书中约定：“甲方同意以每亩5万元的价格将乙方项目围墙内实际占用土地提供给乙方使用，该土地价格包括除契税外的一切费用。”我公司以每亩19.2万元的价格挂牌取得地块一554亩和地块二29亩。根据《呼和浩特市人民政府2013年第18次市长办公会议纪要》，地块一的554亩土地差价款以奖励形式已经兑现。根据地块一的计算方法，地块二应补差价为7000/554.94*29.488=371.962万元，希望政府能按照合同约定尽快退还企业的土地差价款。 |  | 已建成 | 是 | 缺少房屋竣工验收手续 | 土地证已办理，正在办理房产证，需缴清人防费及配套费后，办理竣工验收后办理不动产登记
14 | 15 | 包头 | 内蒙古君诚兴业管道有限责任公司 | 年产20万吨螺旋焊管、10万吨方矩焊管项目 | 包头市九原区 |  | 年产20万吨螺旋焊管、10万吨方矩焊管项目 | 制造业 | 2011年3月4日，内蒙古君诚兴业管道有限责任公司和包头九原工业园区开发建设有限责任公司签订了《土地使用协议书》，约定每亩土地价格5万元；2016年6月8日本地块已经包头市国土资源局审批挂牌交易，地块情况：占地净地面积约120亩，合计81194.94平米，每平米262，折合每亩17.5万元。2021年4月9日取得《土地证》。实际缴纳比当初招商约定多支付约1500万元，一直未予按当初约定返还。 | 是 | 2011年3月4日，内蒙古君诚兴业管道有限责任公司和包头九原工业园区开发建设有限责任公司签订了《土地使用协议书》，约定每亩土地价格5万元；2016年6月8日本地块已经包头市国土资源局审批挂牌交易，地块情况：占地净地面积约120亩，合计81194.94平米，每平米262，折合每亩17.5万元。2021年4月9日取得《土地证》。实际缴纳比当初招商约定多支付约1500万元，一直未予按当初约定返还。 |  | 已建成 | 是 | 已供地，缺少房屋竣工验收手续 | 该项目已建成，已经取得国有土地使用证。 未取得消防验收合格、竣工备案，未缴纳城市配套费，如需办理不动产权证，需完成消防验收、竣工备案和补缴相关费用后办理。
15 | 43 | 呼伦贝尔 | 呼伦贝尔鑫鼎盛热能环保工程有限责任公司 | 1500台智能化牧业机械生产线建设项目 | 呼伦贝尔市经济技术开发区 | 0.44 | 生产厂房 | 农牧业机械制造 | 建设完成 | 否 | 一期项目手续均已办理完毕，剩最后验收阶段，但工业厂房建设局不予办理，故无法推进；二期项目建设局对于工业厂房不予办理施工许可证，需到工信局办理，但工信局没有该项业务，目前我司审图工作已完成，无法继续进行后续工作，目前滞留8个月。 |  | 已建成 | 是 | 已供地，缺少房屋竣工验收手续 | 未办理施工许可、房屋竣工等相关要件材料
16 | 58 | 兴安盟 | 科右前旗萨日郎巾帼民族手工艺专业合作社 | 科右前旗萨日郎民族服装服饰手工艺品制作展销基地 | 兴安盟科尔沁右翼前旗 | 0.1 | 服装服饰手工艺品制作展销基地 | 制作展销 销售类 | 验收中 | 否 | 尽快速度消防验收 住建局竣工验收 办理不动产证的问题 |  | 已建成 | 是 | 已供地，缺少房屋竣工验收手续 | 该企业用地及工程规划手续已完成审批，目前尚未完成竣工验收，待竣工验收完成后，办理不动产权证
17 | 67 | 赤峰 | 翁牛特旗益利琪供热有限公司 | 新苏莫苏木集中供热项目 | 赤峰市翁牛特旗 | 0.169 | 集中供热热源及管网 | 热力生产与供应 | 已经运行10年 | 是 | 厂房及办公区房产证 |  | 已建成 | 是 | 已供地，缺少房屋竣工验收手续 | 企业未申请组织验收备案
18 | 68 | 二连浩特 | 二连浩特市金古源粮油有限公司 | 新建、改扩建 | 锡林郭勒二连浩特市 |  | 厂区厂库、生产车间新建改扩建项目 | 食用植物油生产 | 已建项目完成，改扩建项目正在建设中。 | 是 | 已建厂库、生产车间、员工宿舍、办公房以及食堂无法办理办理房产证。 |  | 已建成 | 是 | 已供地，缺少房屋竣工验收手续 | 有土地证，规划手续不全
19 | 69 | 锡林郭勒 | 苏尼特右旗天润肉业有限责任公司 | 扩建厂房补办手续 | 锡林郭勒盟苏尼特右旗赛罕塔拉镇 | 0.02 | 扩建厂房补办手续 | 牛羊屠宰加工 | 已投产 | 是 | 企业项目厂房于2016年建成，2020年前因生产需要进行扩建厂房占地1200平米，需要协调解决补办扩建厂房相关手续。 |  | 已建成 | 是 | 已供地，缺少房屋竣工验收手续 | 扩建厂房占用土地已有国有土地使用权证书，厂房目前没有现状认定或核实意见，无竣工验收手续
20 | 160 | 乌海 | 内蒙古亿晟 新能源科技有限公司 | 60万组环保锂电池 梯次利用 | 乌海市海勃湾区 | 2.00 | 厂房建设以及辅助设施建设 | 制造业 | 原有厂房改造包括新建及部分设备设施已建设完毕 | 是 | 办理建设用地许可证和变更规划许可证 |  | 已建成 | 是 | 已供地，缺少房屋竣工验收手续 | 有国有土地使用证，权利人为原企业，有土地规划许可证、工程规划许可证，2012年通过法院拍卖，个人取得土地，后因原企业法人（已入狱）不配合未能及时变更相关规划手续。现需要现将土地转移到个人名下，再将土地转让到企业，地上房屋规划手续为原企业的，无竣工验收手续。
21 | 8 | 呼和浩特 | 呼阀科技控股股份有限公司 | 高性能阀门生产线项目 | 呼和浩特市玉泉区 | 0.98 | 高性能阀门生产线 | 装备制造 | 已完成 | 否 | 土地历史遗留问题 |  | 已建成 | 是 | 已供地，未缴纳土地出让金等相关规费 | 已签订土地出让合同，已建成，欠缴土地出让金
22 | 38 | 包头 | 包头市长城装饰装璜有限责任公司 | 门窗及门窗用 型材生产线建设项目 | 包头市青山区 | 0.45 | 门窗及门窗用 型材生产线 | 工业 | 土地招拍挂已完成，土地转让书已签订， 土地规划许可证已领取 | 否 | 因土地是2014年签定的购买合同，当时是给中小企业园优惠价每亩12万元，因长时间不能办理土地产权手续，现在的土地价为每亩24.6万元，望自治区、工商联协调给予小企业土地优惠，以扶持小企业快速健康发展 |  | 已建成 | 是 | 已供地，未缴纳土地出让金等相关规费 | 该项目于2022年12月通过挂牌方式取得了国有土地使用权，已签订出让合同，待缴清土地出让金及相关费用后办理土地不动产权证书
23 | 14 | 包头 | 内蒙古金壁建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 包头市青山区 |  | 包头市青山区先锋道和哈达道交叉口、幸福路3号街坊的原二机工学院房产及土地，建筑工程项目 | 经营场所 | 内蒙古金壁建筑工程有限公司于2016年12月22日通过内蒙古冀声拍卖有限责任公司竞标获得位于包头市青山区先锋道和哈达道交叉口、幸福路3号街坊的原二机工学院房产及土地，包括：1、原工学院教学楼，四层，砖混结构，建筑面积4007.68平方米房屋所有权证—包青字第2021号；2、原工学院学生公寓，砖混结构，1994年竣工，建筑面积约1431平方米，无房屋所有权证；3、原工学院图书馆，砖混结构，1993年竣工，建筑面积约504平方米，无房屋所有权证；4、原工学院锅炉房，砖混结构，建筑面积52.64平方米，房屋所有权证—包青字第2021号；5、院内儿童娱乐城，钢结构，2014年竣工，建筑面积约489.30平方米；6、占地面积约5033.6平方米，划拨土地，有批文，无土地使用权证。 | 否 | 目前拍卖、房屋买卖合同手续齐全，由于没有土地使用证和部门无房屋所有权证无法办理过户手续，望沟通协助解决为盼。 |  | 已建成 | 是 | 已供地，未缴纳土地出让金等相关规费 | 该项目为内蒙古金壁建筑工程有限公司通过拍卖竞标所得，拍卖时该项目的所有权存在瑕疵，土地为划拨用地，有批复文件，部分建筑有房屋产权登记。 如需办理不动产权证需原权属单位北重集团（原二机工学院）将划拨用地变更为出让用地，补缴土地出让金后办理过户手续。
24 | 48 | 呼伦贝尔 | 呼伦贝尔市华宜农牧业有限公司 | 厂房 | 呼伦贝尔市海拉尔区 | 0.1 | 仓储物流 | 第三产业 | 停滞 | 是 | 办理土地出让手续 |  | 已建成 | 是 | 已供地，未缴纳土地出让金等相关规费 | 企业未申请办理。 该公司原为海拉尔区双新面粉厂，并于上世纪九十年代办理土地使用证，土地类型为划拨。后海拉尔区双新面粉厂大约在2002年注销，于2018年前后在原址成立呼伦贝尔市华宜农牧有限公司，未再申请办理土地使用权出让手续。期间部分房屋为自建，无任何批准手续。已建成，未供地
25 | 71 | 乌兰察布 | 乌兰察布市众鑫汽车贸易有限责任公司 | 陕汽重卡4S店 | 乌兰察布市集宁区 | 0.35 | 陕汽钻石4S店 | 汽车贸易 | 2011年竣工 | 否 | 需要集宁区解决土地证，不动产证，不公平法律判决。 | 2010年5月，据集宁区招商引资优惠政策（集政（2009）188号文件）我企业与集宁区和马莲渠乡政府签订《项目协议书》参加新集镇开发建设，当时政府让先开工后补手续，2010年底履行了各项招拍挂手续，并按政策条件缴纳了出让金，2011年10月竣工，企业去办理土地证手续，后来以各种理由停发土地证至今。 | 已建成 | 是 | 已供地，未缴纳土地出让金等相关规费 | 土地出让金利息未交，未纳税。
26 | 149 | 鄂尔多斯 | 内蒙古劲牛现代农牧业开发有限公司 | 三段地农畜产品集散中心 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗敖勒召其镇 | 0.50 | 农畜产品集散中心 | 农牧业 | 三段地农畜产品集散中心，2021年申报项目建设用地土地35.0090亩（23339.30平方米），申报土地时地类核查其中有国有建设用地6.2449亩（4163.24平方米），不需要报批，符合供地条件。报批了28.7641亩（19176.06平方米）于2021年12月31日审批完成。剩余6.2449亩土地影响整体项目规划建设。 | 否 | 急需解决6.2449亩（4163.24平方米）供地手续。 |  | 已建成 | 是 | 基本具备登记条件，正在组织登记申请材料 | 正在办理
27 | 3 | 呼和浩特 | 呼和浩特市新畅铁路储运有限责任公司 | 土地证变更 | 呼和浩特市市回民区 | 2.8 | 土地证变更，办理仓储库房产权证 | 服务业物流 | 待办理 | 是 | 土地产权存在过户 | 原产权单位营业执照吊销（转让方主体灭失），无法过户 | 已建成 | 是 | 已取得相关产权证书，涉及土地和房屋权力转移 | 土地证权利人为原单位，房屋为办理产权，原产权单位营业执照吊销（转让方主体灭失），未注销，无法过户，建议走司法程序
28 | 4 | 呼和浩特 | 呼和浩特市新畅铁路储运有限责任公司 | 土地证变更 | 呼和浩特市回民区 | 2.8 | 土地证变更，办理仓储库房产权证 | 服务业物流 | 待办理 | 是 | 土地产权存在过户 | 原土地产权单位呼钢劳服公司（氧化皮烧厂）属于遗留企业，相关部门无法找到灭失证明，导致无法过户 | 已建成 | 是 | 已取得相关产权证书，涉及土地和房屋权力转移 | 土地证权利人为原单位，房屋为办理产权，原产权单位营业执照吊销（转让方主体灭失），未注销，无法过户，建议走司法程序
29 | 5 | 呼和浩特 | 呼和浩特市新畅铁路储运有限责任公司 | 办理产权证 | 呼和浩特市回民区 | 2.8 | 办理仓储库房产权证 | 服务业物流 | 待办理 | 是 | 房产证待办 |  | 已建成 | 是 | 已取得相关产权证书，涉及土地和房屋权力转移 | 土地证权利人为原单位，房屋为办理产权，原产权单位营业执照吊销（转让方主体灭失），未注销，无法过户，建议走司法程序
30 | 6 | 呼和浩特 | 呼和浩特市新畅铁路储运有限责任公司 | 办理产权证 | 呼和浩特市回民区 | 2.8 | 办理仓储库房产权证 | 服务业物流 | 待办理 | 是 | 房产证待办 |  | 已建成 | 是 | 已取得相关产权证书，涉及土地和房屋权力转移 | 土地证权利人为原单位，房屋为办理产权，原产权单位营业执照吊销（转让方主体灭失），未注销，无法过户，建议走司法程序
31 | 7 | 呼和浩特 | 呼和浩特市新畅铁路储运有限责任公司 | 办理产权证 | 呼和浩特市回民区 | 2.8 | 办理产权证 | 服务业物流 | 待办理 | 是 | 房产证待办 |  | 已建成 | 是 | 已取得相关产权证书，涉及土地和房屋权力转移 | 土地证权利人为原单位，房屋为办理产权，原产权单位营业执照吊销（转让方主体灭失），未注销，无法过户，建议走司法程序
32 | 82 | 鄂尔多斯市 | 杭锦旗锡尼双虎家私店 | 工业用房（仓库） | 鄂尔多斯市杭锦旗新能源工业园区 | 0.026 | 仓库 | 零售业 | 已建成使用 | 是 | 产权办不了 |  | 已建成 | 是 | 已取得土地和房屋产权，涉及转移登记 | 产权有抵押
33 | 127 | 鄂尔多斯市 | 北大池湖盐有限公司 | 年产10万吨食用盐技改扩建工程 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗 | 1.50 | 食盐生产全产业链数字化技改扩建工程 | 工业 | 正在进行 | 是 | 调规 |  | 已建成 | 是 | 已取得土地和房屋产权，涉及转移登记 | 补缴出让金